## COMPONENTE 01
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 1: | GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | % Avance 01 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % Avance 02 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % Avance 03 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (dia-mes-año) | % Avance 01 cuatrimestre de 2020 | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : establecer los controles para mitigar el riesgo
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | "Actividad 1,1" | Socializar la política de administración del riesgo de Indeportes Quindio | Jefe Area Tecnica - Control Interno | Política de administración de riesgos difundida y socializada de acuerdo a los requerimientos normativos. | 2024-03-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": Planeación y herramientas de control para el óptimo seguimiento al mapa de riesgos
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2 | "Actividad 1.1" | Realizar la revisión al mapa de riesgos de corrupción - vigencia 2024. | Jefe Area Tecnica - Control Interno | Matriz de mapa de riesgos actualizada a la vigencia 2024 | 2024-02-18
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Dar a conocer a la población el mapa de riesgos de la entidad
Consulta divulgación | 3 | "Actividad 1.1" | Socializar el mapa de riesgos de corrupción identificados en el instituto por correos electronicos y publicarlos en la página WEB y/o diferentes Instancias de Participación Ciudadana. | Planeacion | No. Socializaciones realizadas / las programadas | 2024-03-31
| 4 | "Actividad 1.2" | Publicar el Mapa de riesgos por corrupción y el Programa de Transparencia y Ética Pública | Jefe Administrativo y Financiero | PAAC publicado en la pagina web de la entidad | 2024-02-18
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1" Controlar de manera oportuna los riesgos de la entidad
Monitoreo y revisión | 5 | "Actividad 1.1" | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del mapa de riesgos de corrupción por el líder de proceso | Jefe Oficina Área técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica | Informe con resultados de monitoreo | 2024-05-30
|  | "Actividad 1.2" | Realizar las revisiones por parte de la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad | Control interno | No. De revisiones realizadas | 2024-12-31
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" medidas preventivas de prevención del riesgo
Seguimiento | 6 | "Actividad 1.1" | Realizar seguimiento y evaluación al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio ( INDEPORTES), con el propósito de evaluar el cumplimiento al PAAC y la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción. de manera cuatrimestral: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre de 2023 | Control interno | No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2024-12-31
| 7 | "Actividad 1.2" | Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción ddel Instituto Departamental del Deporte y la recreacion del Quindio ( INDEPORTES), Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera cuatrimestral .Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control interno | No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2024-12-31
|  | "Actividad 1.3" | Realizar los seguimientos del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Área técnica Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica Oficina de Control Interno | Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 2024-12-31
|  | "Actividad 1.4" | Publicar en el sitio web de la Entidad los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Jefe Administrativo y Financiero | Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados en el sitio web | 2024-12-31
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo

## COMPONENTE 02
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 2: | ESTRATEGIA ANTITRAMITE | [5 empty] | % Avance 01 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % Avance 02 cuatrimestre de 2024 |  | % Avance 03 cuatrimestre de 2024
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (dia-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Establecer los medios y mecánicos para consulta de la información y procesos institucionales.
Caracterización de procesos y procedimientos | 1 | Actividad 1,1 | Realizar la caracterizacion del Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad acorde a las necesidades. | Jefe administrativa | 1 Documento de Caracterizacion del proceso y procedimiento. | 2024-12-31
Subcomponente 2
Seguimiento y evaluacion | 2 | Actividad 2,1 | Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/ Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control Interno | No. Seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas | 2024-12-31
| 3 | Actividad 2,2 | Realizar 3 socializaciones de los resultados al segundo componente del PAAC : Estrategia antitramite de la entidad: Primer seguimiento con corte al 30 de abril/Segundo seguimiento con corte al 31 agosto/Tercer seguimiento con corte al 31 diciembre | Control Interno | No. Socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2024-12-31
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo

## COMPONENTE 03
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 3: | RENDICIÓN DE CUENTA | [5 empty] | % avance 1cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % Avance 02 cuatrimestre de 2024 |  | % Avance 03 cuatrimestre de 2024
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Enero al 30 de Abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2024
Subcomponente 1: |  | "Objetivo 1": Que toda la población tenga acceso a la información de la entidad de manera oportuna
Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano | 1 | "Actividad 3.1" | Realizar informe de gestión con información correspondiente a la vigencia 2023 | Jefe área técnica - Planeación | Realizar 1 informes de Gestión vigencia 2023 | 2024-02-28
| 2 | "Actividad 3.2" | Realizar socialización de la gestión realizada con los principales logros de la vigencia 2023 | Jefe área técnica - Planeación | No. socialización realizadas / No de socialización programadas | 2024-05-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": Fluidez de la información
Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | "Actividad 3.1" | Socializar los programas y metas del instituto en los diferentes municipios y ligas deportivas del departamento | Jefe área técnica | No de socializaciones realizadas / No. de socializaciones programadas | 2024-05-31
| 4 | "Actividad 3.2" | Realizar la rendición de la cuenta a la ciudadanía en compañía con la gobernación del Quindío de la gestión de la vigencia | Jefe área Técnica - Gerencia | 1 Rendición de cuenta a la ciudadanía | 2024-05-31
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1": Crear cultura de rendición y manejo de datos
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 5 | "Actividad 3.1" | Capacitación a los Funcionarios para la Rendición de la cuenta y el manejo de la información | Gerencia | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas | 2024-05-31
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Información de coadyuva para los planes de mejoramiento
Evaluación interna y externa del proceso | 6 | "Actividad 3.1" | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos al interior de la entidad | Control Interno | No . De seguimientos realizados / No. de seguimientos programados | 2024-12-31
Evaluación interna y externa del proceso |  | "Actividad 3.1" | Disponer de canales de comunicación adecuados a cada grupo de valor para socializar el informe de rendición de cuentas | Gerencia | Mecanismos implementados para divulgar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas para los grupos de interés: -Redes Sociales, Página web, APP, Prensa, Radio, medios audiovisuales | 01/02/2024 31/12/2024
Evaluación interna y externa del proceso |  | "Actividad 3.1" | Publicar informes de rendición de cuentas semestrales en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | Gerencia Jefe Oficina Área Técnica Jefe Oficina Área Administrativa Jefe Oficina de control interno | Informes de gestión publicados en el sitio web | 01/02/2024 31/12/2024
Evaluación interna y externa del proceso |  | "Actividad 3.1" | Publicar los estados financieros y los informes de ejecución de presupuestos y gastos en la página WEB de la entidad | Jefe Oficina Área Administrativa y Financiera | Estados financieros e informes de ejecución presupuestal publicados en el sitio web | 01/01/2024 31/12/2024
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo

## COMPONENTE 04
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 4: | ATENCION AL CIUDADANO | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % avance 2 cuatrimestre de 2024 |  | % avance 3 cuatrimestre de 2024
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de septiembre al 31 de Diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1": mejorar la efectividad y la eficiencia con respecto a la atención al ciudadano y garantizar que los servicios que presta la entidad correspondan a las necesidades y expectativas requeridas por el ciudadano.
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1 | "Actividad 4.1" | Elaborar e implementar el plan de acción de atención al usuario | Jefe administrativa - Atención al usuario | Plan de acción elaborado y presentado al Comité institucional de gestión y desempeño | 2024-06-30
| 2 | "Actividad 4.2" | Socializar la caracterización y flujograma del proceso de atención al usuario con publicación en la pagina web y en los correos institucionales. | Jefe administrativa - Atención al usuario | No. socializaciones realizadas / No socializaciones programadas | 2024-06-30
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1": brindar las herramientas para el acceso de la ciudadanía a la información
Fortalecimiento de los canales de atención | 3 | "Actividad 4.1" | Realizar seguimiento efectivo, eficaz y transparente a las solicitudes presentadas por el ciudadano al instituto | Jefe administrativa - Atención al usuario | No de solicitudes contestadas / No. solicitudes presentadas dentro de los términos | 2024-12-31
| 4 | "Actividad 4.2" | Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y solicitudes presentadas ante la entidad. | Jefe administrativa - Atención al usuario | No. de encuesta realizadas / No. de personas identificadas como muestra | 2024-12-31
| 5 | "Actividad 4.3" | Realizar seguimiento y evaluación periódica del portal web del Instituto, verificando que la información publicada sea coherente, organizada. | Jefe administrativa - Sistemas | No de seguimientos realizados a las publicaciones /No de seguimientos programados | 2024-12-31
| 6 | "Actividad 4.4" | Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del articulo 7 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 de 2011) | Jefe administrativa | Carta actualizada y publicada | 2024-02-28
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano
Talento Humano | 7 | "Actividad 4.1" | Continuar Fortaleciendo el clima laboral interno, de manera que se brinde calidad en la atención al ciudadano, mediante el comité de convivencia laboral por medio de capacitaciones a todos las áreas. | Jefe administrativa | No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | 2024-12-31
| 8 | "Actividad 4.2" | Realizar seguimiento y ejecución al plan de bienestar social e incentivos | Jefe administrativa | No de actividades realizadas / No de actividades programadas | 2024-12-31
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Garantizar la actualización normativa y procedimental del proceso
Normativo y procedimental | 9 | "Actividad 4.1" | Realizar seguimiento y evaluación a la operatividad de las PQRs de manera semestral mediante informes | control interno | No seguimientos y evaluaciones realizadas / No seguimientos y evaluaciones programadas | 2024-12-31
| 10 | "Actividad 4.2" | Evaluación al seguimiento de las PQRS de manera mensual por parte del líder del proceso | Jefe administrativa - Atención al usuario | No de evaluaciones realizadas / No de evaluaciones programadas (12) | 2024-12-31
| 11 | "Actividad 4.3" | Radicar todas las PQRS e ingresarla al modulo de ventanilla única dándole operatividad | Jefe administrativa - Atención al usuario - jefe área técnica | No de PQRS ingresadas al modulo ventanilla única / No de PQRS recibidas | 2024-12-31
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Fortalecimiento de personal para la atención al ciudadano
Relacionamiento con el Ciudadano | 12 | "Actividad 4.1" | Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité de control interno / Comité institucional de gestión y desempeño. | Jefe administrativa - Atención al usuario | Socialización realizada / Socialización programada | 2024-12-31
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo

## COMPONENTE 05
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 5: | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % avance 2 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % avance 3 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Enero al 30 de Abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Lineamientos de transparencia activa | 1 | "Actividad 5.1" | Determinar que los funcionarios de planta cuenten con el curso de Integridad avalado por la DAFP | Jefe administrativa - Sistemas - Planeación | No. De funcionarios con certificación del Curso de Integridad | 2024-12-31
|  |  | Publicar base de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | Jefe Oficina Administrativa y Financiera | Base de datos publicados en el portal dispuesto | 2024-12-31
| 2 | "Actividad 5.2" | Actualizar y publicar en la página web del instituto la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la información cumplida . De manera cuatrimestral | Jefe Oficina administrativa y Financiera - Sistemas - | No de publicaciones realizadas / No de publicaciones programas (3) | 2024-12-31
| 3 | "Actividad 5.3" | Publicar toda la contratación y convenios en el SECOP I Y II, SIA OBSERVA, | Oficina Área jurídica | No de contratos publicados / No de contratos celebrados | 2024-12-31
| 4 | "Actividad 5.4" | Publicar los informes de los procesos contractuales de la entidad | Oficina Area Juridica | Informes publicados en el sitio web de Indeportes Quindio | 2024-12-31
Subcomponente 2 |  | "Objetivo 1" Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información publica
Lineamientos de transparencia pasiva | 4 | "Actividad 5,1" | Actualización , Socialización y publicación en la pagina web el acto administrativo donde se aplique el principio de gratuidad. | Jefe Oficina administrativa y Financiera | Principio de gratuidad socializado, actualizado y publicado | 2024-03-31
| 5 | "Actividad 5.2" | Revisión de las respuestas que se realicen dentro de los términos legales, además que se esté llevando a cabo el procedimiento de la ventanilla única en debida forma | Jefe Oficina administrativa y Financiera - Atención al usuario | No de respuestas contestadas dentro del tiempo / No de respuestas solicitadas Aplicabilidad de respuestas de la ventanilla única | 2024-12-31
Subcomponente 3 |  | "Objetivo 1" Tener control de los ciudadanos y sus requerimientos
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6 | "Actividad 5.1" | Actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información: 1, Registro de activos de la información 2, Índice de información reservada y clasificada 3, esquema de publicación de la información | Jefe Oficina administrativa y Financiera | No de componentes actualizados y publicados / No de componentes programados | 2024-12-31
| 7 | "Actividad 5.2" | Implementación, socialización de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad. | Jefe Oficina administrativa y Financiera | Guía control de documentos implementada y socializada | 2024-06-30
| 8 | "Actividad 5.3" | Realizar seguimiento, evaluación y cumplimiento a la ley 1712 de 2014 dándole cumplimiento a todos la información que requiere de su publicación durante la vigencia (realizar 1 de manera cuatrimestral) | Control Interno | No de seguimientos realizados / No de seguimientos programados | 2024-12-31
| 9 | "Actividad 5.4" | verificar el registro y/o actualizacion de hojas de vida en el SIGEP por parte de los funcionarios de la entidad | Jefe Oficina Administrativa y Financiera Jefe de Control Interno | Hojas de Vida verificadas en el SIGEP de funcionarios que reportan registro de actualizacion | 2024-03-01
| 10 | "Actividad 5.5" | Revisar el inventario de activos de informacion | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Inventario de activos de informacion actualizado | 2024-12-31
Subcomponente 4 |  | "Objetivo 1": Facilitar a la población especifica el acceso a la información
Criterio diferencial de accesibilidad | 8 | "Actividad 5.1" | Continuar con la página web de la entidad para que cuente con la funcionalidad de traslado de idiomas | Jefe Oficina administrativa y Financiera - Sistemas | Mecanismos actualizados | 2024-12-31
| 9 | "Actividad 5.2" | Elaboración y actualización de la Señalización informativa y de emergencia | Jefe Oficina administrativa y Financiera - SST | Señalización de la entidad | 2024-06-30
|  | "Actividad 5.3" | Implementacion de estrategia de comunicaciones y difusion de la gestion institucional | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Ejecucion del plan de comunicaciones de la vigencia 2024 | 2024-12-31
Subcomponente 5 |  | "Objetivo 1" Seguimiento y control a los canales de acceso para el mejoramiento de los procesos
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 10 | "Actividad 5.1" | Realizar informe periódico sobre el numero de visitantes ala pagina web del instituto | Jefe Oficina administrativa y Financiera - Sistemas | 1 Informe socializado | 2024-12-31
| 11 | "Actividad 5.2" | Realizar socializaron de los resultados de la evaluación y seguimiento del cumplimento de la publicación de la información según la ley 1712 de 2014 al comité institucional de gestión y desempeño 2014 de manera cuatrimestral | Control Interno | No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas (3) | 2024-12-31
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo

## COMPONENTE 06
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 6: | INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2024 | % avance 2 cuatrimestre de 2023 | % avance 3 cuatrimestre de 2023 | OBSERVACIONES | % avance 2 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % avance 3 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | 1 | "Actividad 6.1" | Socializar el código de integridad adoptado en el instituto el cual orientará las actuaciones de las personas dedicadas al servicio publico de manera participativa. Y realizar campañas de divulgación a los funcionarios. | Jefe administrativa | No de socialización realizadas por procesos / No de socializaciones programadas | 2024-12-31
| 2 | "Actividad 6.2" | Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral | Jefe administrativa | No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3) | 2024-12-31
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo

## COMPONENTE 6 - ADICIONAL
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024
Componente 6: | INICIATIVAS ADICIONALES - CULTURA DE LA LEGALIDAD E INTEGRIDAD | [5 empty] | % avance 1 cuatrimestre de 2024 | % avance 2 cuatrimestre de 2023 | % avance 3 cuatrimestre de 2023 | OBSERVACIONES | % avance 2 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES | % avance 3 cuatrimestre de 2024 | OBSERVACIONES
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Indicador | Fecha (día-mes-año) |  |  |  | Informe de avance correspondiente al 01 de enero al 30 de abril de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2024 |  | Informe de avance correspondiente al 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2024
Subcomponente 1 |  | "Objetivo 1" : Permitir que toda persona pueda acceder a la información pública de la entidad
Iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción | 1 | "Actividad 7.1" | Fortalecer la Política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción al interior de la Entidad | Jefe Oficina Control Interno Jefe administrativa | Campañas realizadas en torno a la Política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción Indeportes Quindio | 01/07/2024 31/12/2024
| 2 | "Actividad 7.2" | Realizar seguimiento y evaluación a la apropiación del código del integridad y los valores establecidos a tres de aplicación de encuestas a los funcionarios y contratistas que hacen parte de la entidad de manera cuatrimestral | Jefe Administrativa y Financiera | No de seguimientos realizados por procesos / No seguimientos programados (3) | 01/07/2024 31/12/2024
CAMILO JOSE ORTIZ MONTERO
Gerente General
Elaboró y Proyectó
Jefe administrativa y financiera - Mariana Araque Camacho
Jefe del Area Juridica-Maria Isabel Rojas Vasquez
Jefe del Área Técnica-Mauricio Rayo