## MATRIZ
MATRIZ ESTRATEGICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO EJE DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2024-2034 | [28 empty] | Armonización - Plan de Desarrollo 2024-2025 “Por y Para la Gente” | [9 empty] | Seguimiento acumulado IV Trimestre 2024
LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA PPD | PROGRAMA | OBJETIVOS DEL PROGRAMA | LINEA DE ACCION | INDICADORES DE IMPACTO Y/O RESULTADO | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | LINEA ESPERADA | Meta ( a 10 años) | Indicadores | Linea base | Linea Esperada | Tipo de meta | Fuente de Informacion | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Responsable (s) | Corresponsable (s) | Fuente de financiación | Número Línea Estratégica | Línea Estratégica | Codigo Sector | Nombre Del Sector | Código Del Programa | Programa | Codigo Del Producto | Producto | Código Indicador De Producto | Indicador De Producto | Meta física programada | Meta física ejecutada | Clasificacion Sémaforo | % de avance | Meta financiera programada | Meta financiera ejecutada | % avance | Observaciones – Acciones
LINEA ESTRATEGICA 1: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | Incentivar la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y la actividad física como un instrumento generador de cambios positivos en el desarrollo humano, la salud, la inclusión social, la convivencia, la protección del medio ambiente, la productividad económica y la paz, con enfoque de territorio, diferencial, étnico y de igualdad de género. | Exploracion motriz | Fortalecer el desarrollo motor de los niños en edades entre los 5 y 10 años a través de la implementación de actividades donde se incluyan las formas jugadas, la exploración del medio, la recreación, la lúdica y las manifestaciones motrices como complemento axial de las jornadas escolares y extraescolares. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarías de deportes y educación), que permitan fortalecer la implementación de programas que fomenten el desarrollo motor en niños y niñas del departamento del Quindío. | Lograr la cobertura del 8% de niños entre 5 a 10 años vinculados en programas que fometan el desarrollo motor. | (Poblacion de niños entre 5 y 10 años de edad beneficiada / Poblacion total entre los entre 5 y 10 años de edad ) * 100 | 0% | 8.4% | Crear e implementar en los 12 municipios del departamento del Quindio el "Programa de Educación Física de Desarrollo Motor" de los niños en edades entre los 5 y 10 años ( sectores urbano y rural). | Número de municipios del departamento del Quindio con el "Programa de Educación Fisica de Desarrollo Motor" creado e implementado | 0 | 12 | Mantenimiento | Entes territoriales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Secretarías de educación departamental y municipal, Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 / 430100701 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas / Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 3 | CRITICA | 25 | 1788561458 | 1210441322 | 67.6768 | Se logró crear e implementar en los municipios de Armenia, La Tebaida, Córdoba y Montenegro el "Programa de Educación Física de Desarrollo Motor" de los niños en edades entre los 5 y 10 años (sectores urbano y rural). Los programas fueron implementados por cada entidad territorial municipal.
|  | Escuelas deportivas | Fortalecer la formación integral de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar a través de actividades lúdicas, motrices y deportivas, mediante procesos educativos y pedagógicos como complemento al desarrollo educativo, que se implementan en jornada extraescolar para satisfacer sus necesidades e intereses promoviendo la cultura de la práctica deportiva y utilización del tiempo libre. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes, instituciones educativas) que permita la implementación y el sostenimiento de programas extracurriculares a través de las escuelas de formación deportiva para niños, niñas y adolescentes. | Lograr una cobertura del 15% de niños, niñas y adolescentes que practican deporte en las escuelas de formación en el Quindío. | (Poblacion entre los 10 y 19 años de edad beneficiada / Poblacion total entre los 10 y 19 años de edad ) * 100 | 12.61% | 16.71% | Crear, implementar y/o fortalecer 215 Escuelas Deportivas en los municipios del departamento del Quindío. | Número de Escuelas de Formación Deportiva en los sectores urbano y rural creadas, implementadas y/o fortalecidas | 165 | 215 | Incremento | Entes territoriales | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 / 430100701 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas / Municipios con Escuelas Deportivas | 165 | 124 | SATISFACTORIO | 75.1515 |  |  |  | Se logró la creación y/o fortalecimiento de ciento veinticuatro (124) Escuelas Deportivas en los 12 municipios del departamento del Quindío en las siguientes disciplinas: Futbol, baloncesto, futbol de salón, patinaje, atletismo, natación, voleibol, tenis de mesa, ajedrez, porrismo, hapkido, karate, taekwondo, balonmano, gimnasia, bádminton, esgrima, levantamiento de pesas, boxeo, parkour, tenis, ultímate.
[9 empty] | Implementar en los doce (12) municipios del departamento un (1) programa de intervención psicosocial anualizado, con el fin de favorecer competencias socioemocionales en los niños, niñas y adolescentes. | Número de municipios con programas de intervención psicosocial implementados anualmente | 12 | 12 | Mantenimiento | Entes territoriales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 / 430100701 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas / Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 6 | BAJO | 50 |  |  |  | Se logró la implementación en los municipios de Córdoba, Quimbaya, Salento, Génova, Circasia y Montenegro un (1) programa de intervención psicosocial anualizado, con el fin de favorecer competencias socioemocionales en los niños, niñas y adolescentes.
[9 empty] | Realizar dos (2) festivales lúdicas, motrices y deportivas anualizados en cada municipio del departamento | Numero de festivales deportivos realizados anualmente | 12 | 24 | Mantenimiento | Entes territoriales | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 / 430100701 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas / Municipios con Escuelas Deportivas | 24 | 294 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se logró la realización de 294 festivales lúdicos, motrices y deportivos en los siguientes municipios: Montenegro, Génova, Córdoba, Pijao, La Tebaida, Filandia, Quimbaya, Buenavista, Salento, Circasia, Armenia.
[9 empty] | Suscribir y ejecutar dos (2) convenios anualizados con instancias públicas o privadas que permita aunar esfuerzos financieros y técnicos para la implementación de escuelas deportivas. | Número de convenios con entidades públicas o privadas suscritos y ejecutados | 1 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, empresa privada, secretarías de educación departamental y municipal. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100700 / 430100701 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas / Municipios con Escuelas Deportivas | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador, esto debido principalmente a que el Ministerio del Deporte no suscribió convenios con los entes deportivos departamentales para el año 2024.
|  | Juegos intercolegiados | Fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer los valores y promover la formación integral a través de competencias y encuentros, dirigido a niños, niñas, adolescentes, entre los 10 y 19 años, escolarizados o pertenecientes a organizaciones que atienden personas con discapacidad. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes, instituciones educativas y organizaciones de discapacidad) que permita fortalecer la preparación, participación y mejorar los resultados de los niños, niñas y adolescentes en los Juegos Intercolegiados Nacionales. | Lograr la participación en un 13% de los niños, niñas y adolescentes Quindianos en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2034 | (Población entre los 10 y 19 años de edad participando en juegos intercolegiados/población total entre los 10 y 19 años) * 100 | 11.09% | 13.04% | Lograr la participación 9.061 niños, niñas y adolescentes en los juegos intercolegiados nacionales para disciplinias convencionales. | Número de niños, niñas y adolescentes en los Juegos Intercolegiados convencionales participando. | 7862 | 9041 | Incremento | Entes territoriales | 7862 | 7979 | 8096 | 8213 | 8330 | 8447 | 8564 | 8681 | 8798 | 8915 | 9041 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 7862 | 11738 | SOBRESALIENTE | 100 | 2425976098 | 1689296707 | 69.6337 | Se logró la participación 11.738 niños, niñas y adolescentes en la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Nacionales 2024 para disciplinas convencionales, discriminados de la siguiente manera: Armenia 6048, Buenavista 64, Calarcá 1557, Circasia 635, Córdoba 181, Filandia 72, Génova 180, La Tebaida 803, Montenegro 769, Pijao 140, Quimbaya 813, Salento 476.
[9 empty] | Lograr la participación de 20 niños, niñas y adolescentes en los juegos intercolegiados nacionales para disciplinas con discapacidad. | Número de deportistas con dicapacacidad inscritos. | 2 | 20 | Incremento | Entes territoriales | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se dio cumplimiento con este indicador. Cabe recalcar que aunque se realizó la promoción de inscripción de estudiantes con discapacidad para la fase municipal tanto desde el Ministerio del Deporte como de Indeportes Quindío, no se registraron participaciones.
[9 empty] | Implementar un (1) programa anualizado de estímulos (académicos, insumos tecnológicos, material para estudio) a deportistas convencionales y con discapacidad por logros obtenidos en los juegos intercolegiados. | Número de programas de estimulos anualizados implementados para deportistas convencionales y con discapacidad | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera. | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se logró la implementación de un (1) programa anualizado de estímulos (académicos, insumos tecnológicos, material para estudio) a deportistas convencionales y con discapacidad por logros obtenidos en los juegos intercolegiados. Los medallistas de la delegación del departamento del Quindío de la final nacional de Juegos Intercolegiados Nacionales 2024, ingresaran al programa deportista apoyado de Indeportes Quindío, a través de una resolución expedida por INDEPORTES QUINDIO “POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE UN PAGO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS, ATLETAS Y PARATLETAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”. Estos estímulos los empezaran a recibir los deportistas en la vigencia 2025 | bar: 2 to 20
[9 empty] | Implementar en los 12 municipios del departamento un (1) programa anualizado de acompañamiento técnico en el ámbito educativo a través de profesionales de áreas del deporte que fortalezcan los procesos de desarrollo deportivo. | Número de municipios con un programa de acompañamiento técnico en el ámbito educativo implementado | 0 | 12 | Mantenimiento | Entes territoriales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera. | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 12 | 12 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se logró implementar en los 12 municipios del departamento un (1) programa anualizado de acompañamiento técnico en el ámbito educativo a través de profesionales de áreas del deporte que fortalezcan los procesos de desarrollo deportivo. El acompañamiento fue principalmente en el proceso de promoción, inscripciones a las fases municipales de cada entidad territorial, así como el desarrollo de la fase departamental. Así mismo, durante las fases regional y final, además de profesionales de áreas del sector deporte, se asignó un equipo biomédico integrado por profesionales de la salud para acompañar a los deportistas antes, durante y después de las competencias deportivas.
[9 empty] | Implementar un (1) programa anualizado de estimulos a docentes que fortalezcan la preparación, participación y el mejoramiento de los resultados de los niños, niñas y adolescentes en los Juegos Intercolegiados Nacionales. | Número de programas de estimulos implementados para docentes | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Para la presente vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador. Sin embargo, en articulación con la Secretaria de Educación Departamental se adelantaron mesas de trabajo para hacer efectiva gestión de su cumplimiento proyectada al 2025. | bar: 2 to 20
[9 empty] | Organizar un (1) evento deportivo anualizado desde el ambito educativo como preparacion a los juegos nacionales intercolegiados. | Número de eventos deportivos como preparacion a los juegos intercolegiados | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, secretaria de educación municipal y departamental | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Para la presente vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador. Sin embargo, en articulación con las secretarias, coordinaciones y enlaces de deporte de los municipios se adelantaron mesas de trabajo para hacer efectiva gestión de su cumplimiento proyectada al 2025. | bar: 2 to 20
|  | Recreación | Fomentar el disfrute y el goce en diferentes contextos de vida cotidiana en el cual transita la población, mediante los ámbitos institucional, familiar, comunitario, urbano y rural a través del desarrollo de acciones que buscan velar por la restitución y la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores; así mismo el acceso, práctica y disfrute de la recreación respetando sus condiciones de desarrollo, étnicas y culturales propias de cada grupo de etario. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes) que permita la implementación y el sostenimiento de actividades de ocupación del tiempo libre a través de la lúdica, el arte, la cultura y la creatividad, prevaleciendo la atención a los cursos de vida de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, persona mayor y discapacidad en el ámbito comunitario. | Lograr la participación del 2% de la población quindiana en programas de recreación. | Población beneficiada a con los programas de recreación en el departamento del Quindío / Población total departamento del Quindío (población total) * 100 | 0.7722% | 1.629% | Implementar una (1) estrategia de mandalavida anualizada en la primera infancia en el departamento. | Estrategias para primera infancia - Mandalavida implementada | 1 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó una (1) estrategia de mandalavida anualizada en la primera infancia en el departamento del Quindío. Se realizó a través de intervenciones en los centros de desarrollo infantil. | bar: 2 to 20
[9 empty] | Implementar una (1) estrategia de campamentos juveniles anualizada en el departamento | Estrategia de campamentos juveniles implementada | 1 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó una (1) estrategia de campamentos juveniles anualizada en el departamento. Se realizó a través de convocatorias públicas en los sectores urbano y rural de los municipios, implementando la fase municipal en alianza con las alcaldías locales de Armenia, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, Montenegro, Quimbaya, Circasia, Pijao, La Tebaida y Filandia. | bar: 2 to 20
[9 empty] | Implementar una (1) estrategia nuevo comienzo para la persona mayor anualizada en el departamento. | Número de estrategias implementadas de nuevo comienzo | 1 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó una (1) estrategia nuevo comienzo para la persona mayor anualizada en el departamento, implementando la fase municipal en alianza con las alcaldías locales. Así mismo, Indeportes Quindío lidero la realización de la fase departamental realizada en el municipio de Armenia. | bar: 2 to 20
[9 empty] | Suscribir y ejecutar dos (2) convenios anualizados con instancias públicas o privadas que permita aunar esfuerzos financieros y técnicos para la implementación de las estrategias de recreación en las fases municipal, departamental y nacional. | Número de Convenios suscritos y ejecutados anualizados | 1 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, secretaria de educación municipal y departamental, empresa privada. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador, esto debido principalmente a que el Ministerio del Deporte no suscribió convenios interadministrativos con los entes deportivos departamentales para el año 2024.
|  | Deporte social comunitario | Incentivar las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones en la comunidad que, desde un enfoque diferencial e incluyente, que fortalezcan la sana convivencia y los valores, propiciando la transformación social y la paz de la población Quindiana. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes) que permita la implementación y el sostenimiento de las estrategias que aumenten la práctica deportiva en las comunidades, proporcionando atención prioritaria a población adulta (entre los 18 a los 60 años) perteneciente a grupos poblaciones que por diferentes variables poseen mayores niveles de vulnerabilidad en comparación a otros, que se encuentran soportados y priorizados en la legislación colombiana, como lo son: indígenas, afrocolombianos, palanqueros, raizales, campesinos, mujeres ( rural) y, personas con discapacidad. | Lograr la participación del 3% de la población indígenas, afrocolombianos, palanqueros, raizales, desplazados, migrantes, campesinos, mujer rural y personas con discapacidad en el programa deporte social comunitario en el departamento del Quindío. | Población indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, desplazados, migrantes, campesinos, mujeres (mujer rural), y personas con discapacidad beneficiados / Población Total indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, desplazados, migrantes, campesinos, mujeres (mujer rural), y personas con discapacidad | 0.06739% | 3.461% | Implementar una (1) estrategia anualizada de deporte social comunitario con indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, desplazados, migrantes, campesinos. | Estrategia de deporte social comunitario con indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, desplazados, migrantes, campesinos implementada | 1 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó una (1) estrategia anualizada de deporte social comunitario con indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, desplazados, migrantes, campesinos. Las actividades se apoyaron de acuerdo a las solicitudes allegadas por las comunidades descritas anteriormente. | bar: 2 to 20
[9 empty] | Implementar una (1) estrategia anualizada de deporte social comunitario con mujeres (mujer rural). | Número de estrategias de deporte social comunitario implementadas con mujeres (mujer rural). | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador, esto debido a que el Ministerio del Deporte no suscribió convenios interadministrativos con los entes deportivos departamentales para el año 2024, y el recurso con el cual se implementaba este programa era el relacionado. Sin embargo, para la vigencia 2025 se realizara la gestión correspondiente para su cumplimiento. | bar: 2 to 20
[9 empty] | Implementar una (1) estrategia anualizada de deporte social comunitario con personas con discapacidad. | Número de estrategias de deporte social comunitario con personas con discapacidad implementadas | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó una (1) estrategia anualizada de deporte social comunitario con personas con discapacidad a través de articulación con las siguientes organizaciones: Fundación Alfredo del Valle, Infac, Enlazar (Calarcá); Fundación caminos sin fronteras (córdoba); Asociación David (La Tebaida); Acuarela y Enamorarte (Quimbaya); Salento (Asopecodis). | bar: 2 to 20
[9 empty] | Suscribir y ejecutar dos (2) convenios anualizados con instancias públicas o privadas que permita aunar esfuerzos financieros y tecnicos para la implementacion del programa deporte social comunitario en el departamento | Cantidad de convenios suscritos y ejecutados | 1 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, secretaria de educación municipal y departamental, empresa privada. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador, esto debido principalmente a que el Ministerio del Deporte no suscribió convenios interadministrativos con los entes deportivos departamentales para el año 2024.
|  | Actividad fisica, habitos y estilos de vida saludable | Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar y la salud de la población Quindiana a través del fomento de la práctica de la actividad física en todo el curso de vida, mediante estrategias basadas en la evidencia en los ámbitos comunitario, salud, laboral y de salud. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes) que permita la implementación y el sostenimiento de las estrategias que contribuyan al cumplimiento de la población con las directrices de actividad física y comportamientos sedentarios de la Organización Mundial de la Salud. | Lograr la participación del 2,6% del total de la población en programas de actividad física regular en el departamento del Quindío. | Población que actualmente practican actividad física regular en el departamento del Quindío / Población total del departamento del Quindío * 100 | 1.066% | 2.572% | Conformar y atender 300 grupos regulares de actividad fisica anualizados en el sector urbano y rural del departamento | Número de grupos regulares conformados y atendidos en el sector urbano y rural | 120 | 300 | Incremento | Entes territoriales | 120 | 138 | 156 | 174 | 192 | 210 | 228 | 246 | 264 | 282 | 300 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 120 | 110 | SOBRESALIENTE | 91.6667 |  |  |  | Se realizó la conformación y atención de ciento diez (110) grupos regulares de actividad física anualizados en el sector urbano y rural del departamento. Cabe recalcar que estos grupos son comunitarios, atendidos tres veces a la semana con una duración de la sesión de una (1) hora. Las sesiones son orientadas en espacios abiertos a la comunidad como casetas, polideportivos, vías públicas, entre otros en los doce municipios del Quindío. Así mismo, resaltar que la mayoría de participantes son madres cabezas de familia.
[9 empty] | Implementar 12 vías activas y saludables anualizadas en los municipios del departamento. | Número de vías activas y saludables implementadas | 2 | 12 | Incremento | Entes territoriales | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 2 | 3 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó tres (3) vías activas y saludables anualizadas en los municipios de Armenia, Calarcá y la Tebaida. Para el caso de Armenia, la ciclo vía cuenta con tres circuitos en la capital con una frecuencia de atención semanal al igual que Calarcá; para el caso de La Tebaida esta estrategia se implementa una (1) vez al mes de acuerdo a su decreto reglamentario.
[9 empty] | Implementar 12 estrategias de fuertemente activos anualizadas en los municipios del departamento | Número de estrategias de fuertemente activos en los municipios implementadas | 2 | 12 | Incremento | Entes territoriales | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 2 | 2 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se implementó dos (2) estrategias de fuertemente activos anualizadas en los municipios de Génova y Armenia. Para el caso de Armenia, la estrategia es liderada por el IMDERA, así como INDEPORTES en el municipio cordillerano de Génova.
[9 empty] | Realizar 100 eventos masivos de actividad fisica en los municipios del departamento | Número de eventos masivos de actividad fisica realizados | 41 | 100 | Incremento | Entes territoriales | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 41 | 33 | SOBRESALIENTE | 80.4878 |  |  |  | Se realizaron treinta y tres (33) eventos masivos de actividad física en los municipios del departamento a través del programa de hábitos y estilos de vida saludable; en Armenia liderado por el IMDERA y en los otros doce municipios bajo la dirección de INDEPORTES y de las alcadias municipales.
[9 empty] | Realizar 300 acciones para promover hábitos y estilos de vida saludable en los municipios del departamento | Número de acciones para promover HEVS en los municipios realizadas | 207 | 300 | Incremento | Entes territoriales | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 | 279 | 288 | 300 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 207 | 150 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se realizaron acciones para promover hábitos y estilos de vida saludable en los municipios del departamento, las actividades corresponden a respuestas de la comunidad allegadas a Indeportes Quindio en juntas de acción comunal, veredas, medios de comunicación, instituciones educativas, entre otros.
[9 empty] | Suscribir y ejecutar dos (2) convenios anualizados con instancias públicas o privadas que permita aunar esfuerzos financieros y técnicos para la implementación de las estrategias del programa de actividad física.. | Cantidad de convenios suscritos y ejecutados anualizados | 2 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, secretaria de educación municipal y departamental, empresa privada. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador, esto debido principalmente a que el Ministerio del Deporte no suscribió convenios interadministrativos con los entes deportivos departamentales para el año 2024.
|  | Nuevas Tendencias Deportivas | Promover alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, la sana convivencia y la inclusión social a través de deportes urbanos y nuevas tendencias en el entorno natural y urbano. | Generar capacidad instalada financiera, técnica y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes) y organismos deportivos ( clubes y ligas) que permita la implementación y el sostenimiento del estrategias que fomenten en la población general la práctica de nuevas tendencias deportivas y urbanas . | Lograr la participación del 0,72% del total de niños, niñas y adolescentes del departamento en la practica de disciplinas de nuevas tendencias en el departamento del Quindío. | Cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados con la practica de disciplinas de nuevas tendencias en el departamento del Quindío / población total de niños niñas y adolescentes en el departamento del Quindío (10 a 19 años) *100 | 0.141% | 0.7196% | Realizar seis (6) festivales de nuevas tendencias deportivas anualizadas en el departamento | Número de festivales deportivos realizados | 0 | 6 | Mantenimiento | Entes territoriales | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103700 / 430103704 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física / Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. | 6 | 6 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se realizaron seis (6) festivales de nuevas tendencias deportivas anualizadas en el departamento, realizados en los municipios de: Calarcá y Armenia (Parkour), Skateboarding y Break dance (Armenia y Montenegro) y .Las actividades fueron lideradas por Indeportes Quindío.
|  | Sistema departamental de capacitación | Conjunto de acciones tendientes a construir capacidad en el recurso humano que desarrolla estrategias de promoción del deporte, la recreación y la actividad física, con el fin de fortalecer las competencias que permitan generar un mayor impacto en las intervenciones realizadas en el territorio, que redunden en un mayor compromiso de las agendas públicas locales frente a iniciativas que estimulen la promoción de alternativas de movimiento y ocupación del tiempo libre de la población. | Generar capacidad técnica instalada en los entes territoriales mediante estrategias académicas que permitan la preparación continua de líderes, estudiantes, profesionales y comunidad general en las áreas de deporte escolar, recreación, actividad física y deporte social comunitario. | Lograr un 14,25% de personas cualificadas en los sistemas de capacitación en el departamento del Quindío. | Número de actores deportivos cualificados en los sistemas de capacitación / Actores deportivos capacitables: Profesores educación física departamentales (75) + enlaces municipales deporte social comunitario (12) + enlaces municipales recreación (12) +líderes departamentales entorno a la actividad física (55) + 1 persona por empresa quindiana (20899) * 100 | 0.76% | 14.25% | Realizar un (1) evento academico anualizado (curso, taller, seminario o diplomado) del area de deporte escolar. | Número de eventos academicos del area de deporte escolar realizados | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 | 10000000 | 8000000 | 80 | Se realizó un (1) evento académico anualizado (taller) del área de deporte escolar en el municipio de Armenia, donde se brindaron herramientas teórico prácticas para la planificación del entrenamiento deportivo. | bar: 41 207 to 100 300
[9 empty] | Realizar dos (2) eventos academicos anualizados (curso, taller, seminario o diplomado) del area de recreacion. | Número de eventos academicos del area de recreacion | 1 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 2 | 2 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se realizó dos (2) eventos académicos anualizados (taller) del área de recreación en la ciudad de Armenia, donde se brindaron herramientas teórico prácticas para la promoción de la recreación en los diferentes cursos de vida (primera infancia, infancia, adolescencia, adultos y personas mayores).
[9 empty] | Realizar un (1) evento academico (curso, taller, seminario o diplomado) del area de deporte social comunitario | Número de eventos academicos del area de deporte social comunitario realizado | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 1 | 0 | SOBRESALIENTE | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador, esto debido a que el Ministerio del Deporte no suscribió convenios interadministrativos con los entes deportivos departamentales para el año 2024, y el recurso con el cual se implementaba este programa era el relacionado. Sin embargo, para la vigencia 2025 se realizara la gestión correspondiente para su cumplimiento. | bar: 41 207 to 100 300
[9 empty] | Realizar dos (2) eventos academicos anualizados (curso, taller, seminario o diplomado) del area de actividad fisica | Número de eventos academicos del area de actividad fisica realizados | 2 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 2 | 2 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se realizaron dos (2) eventos académicos anualizados (curso) del área de actividad física en los municipios de Filandia y Armenia.
[9 empty] | Realizar dos (2) convenios con instancias públicas o privadas que permita aunar esfuerzos para la implementacion del Sistema de Capacitación | Número de convenios con instancias públicas o privadas realizados | 1 | 2 | Mantenimiento | Entes territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente con las instituciones educativas para generar el soporte académico al sistema de capacitación.
LINEA ESTRATEGICA 2: ALTOS LOGROS Y DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Generar las condiciones necesarias para promover la competitividad, preparación y apoyo a los deportistas, atletas, paratletas y la consecución y sostenibilidad de altos logros, estableciendo e implementando criterios técnicos a los procesos deportivos desde la estructura organizacional que compone el Sistema Nacional del Deporte. | Posicionamiento deportistas, atletas y paratletas | Establecer criterios de priorización para optimizar recursos técnicos, humanos y financieros destinados al alcance y el sostenimiento de logros y altos logros deportivos. | Generar capacidad instalada financiera y administrativa en los entes territoriales (institutos y/o secretarias de deportes) y organismos deportivos que permita fortalecer los procesos de preparacion a deportistas, atletas y paratletas en el departamento del Quindio. | Lograr aumentar en un 8,7% la obtención de medallas de oro en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2031 del total de las medallas disputadas. | Cantidad de medallas de oro logradas por atletas y paratletas en los juegos nacionales y paranacionales/ número de medallas de oro disputadas en los juegos nacionales * 100 | 1.449% | 10.14% | Brindar apoyo economico directo a 80 deportistas y atletas convencionales | Número de deportistas y atletas convencionales economicamente apoyados | 60 | 80 | Incremento | Entes territoriales | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | Indeportes Quindio | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, Imdera. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 430200200 | Estímulos entregados | 60 | 104 | SOBRESALIENTE | 100 | 6245513444 | 5005696672 | 80.1487 | Se brindó apoyo económico directo a 104 deportistas y atletas convencionales de las disciplinas de: Bowling, Bádminton, Atletismo, Levantamiento de Pesas, Triatlón, Tenis, Ciclismo, Ciclismo BMX, Patinaje, Natación, Hapkido, Taekwondo, Ajedrez, Parkour, Baile deportivo, Boxeo, Judo, Futbol de salón y Balonmano como deportista apoyados.
[9 empty] | Brindar apoyo economico directo a 24 deportistas con discapacidad y paratletas | Número de deportistas con discapacidad y paratletas economicamente apoyados | 14 | 24 | Incremento | Entes territoriales | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Indeportes Quindio | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, Imdera. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302002 | Servicio de apoyo financiero a atletas | 430200200 | Estímulos entregados | 14 | 15 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se brindó apoyo económico directo a 15 deportistas con discapacidad y paratletas de las disciplinas de: Paratletismo (visual, físico, auditivo), Judo Visual, Para natación (auditivo, físico) y Tenis en Silla de Ruedas, a través de la Resolución No. 130 Del 15 de Mayo de 2024, correspondiente al periodo Junio 12 a Julio 11 de 2024, de deportista apoyado.
[9 empty] | Apoyar a 28 deportistas, atletas y paratletas con ayudas ergogénicas | Número de deportistas, atletas y paratletas con ergogénicos apoyados | 18 | 28 | Incremento | Entes territoriales | 19 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Indeportes Quindio | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, Imdera. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | 430200100 | Atletas preparados | 19 | 19 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se apoyó a 19 deportistas, atletas y paratletas con ayudas ergogénicas de las disciplinas de: Ciclismo, Paranatación, a través de la Resolución: 054 de 05 de marzo de 2024, Resolución: 295 del 24 de Septiembre de 2024 de deportista apoyado. Aduanalmente, el Comité Olímpico Colombiano contribuyo con 19 ayudas ergogénicas para deportistas de juegos de la juventud clasificados.
[9 empty] | Entregar 11 estímulos académicos a deportistas, atletas paratletas y entrenadores departamentales por logros en el deporte de alto rendimiento | Número de estímulos académicos a deportistas, atletas , paratletas y entrenadores departamentales.entregados | 1 | 11 | Incremento | Entes territoriales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Indeportes Quindio | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, Imdera. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | 430200100 | Atletas preparados | 1 | 5 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se entregaron cinco (5) estímulos académicos a deportistas, atletas paratletas y entrenadores departamentales por logros en el deporte de alto rendimiento; en esta ocasión se otorgaron becas académicas a los deportistas: María Valentina Restrepo Ocampo, Laura Sofía Bernal Rayo, Kevin Naranjo Acosta, Luisa Valero, Cristian Camilo Gil Rodríguez de las disciplinas: Balonmano y Bádminton en la universidad Gran Colombia a través de las siguiente Resoluciones: 059 del 08 de marzo de 2024, Resolución: 209 del 06 de Agosto de 2024, Resolución: 289 del 23 de Septiembre de 2024, Resolución: 029 del 08 de febrero de 2024, Resolución: 030 de 08 de febrero de 2024, Resolución: 058 de 08 de Marzo de 2024 respectivamente para deportista apoyado.
[9 empty] | Apoyar a 36 organismos deportivos con procesos de asistencia técnica y biomedica en preparacion a deportistas, atletas y paratletas del departamento del Quindio. | Número de organismos deportivos con procesos de asistencia técnica y biomédica apoyados | 36 | 40 | Incremento | Entes territoriales | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Indeportes Quindio | Secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales, Imdera. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 36 | 42 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se apoyó cuarenta y dos (42) organismos deportivos con procesos de asistencia técnica y biomédica en preparación a deportistas, atletas y paratletas del departamento del Quindío, los organismos deportivos son los siguientes: Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baile Deportivo, Balonmano, Boxeo, Bowling, Ciclismo Ruta, Ciclismo BMX, Ciclismo MTB, Escalada Deportiva, Futbol, Futbol de Salón (Fundación Santiago Galindo, Club Tigres), Gimnasia Artística F, Hapkido, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Natación Waterpolo, Natación Carreras, Patinaje Carreras, Patinaje Skateboarding, Squash, Taekwondo, Tenis, Tenis Silla de Ruedas, Tenis Mesa, Triatlón, Paratletismo, Judo Visual, Paranatación, Futbol 5, Lucha, Voleibol, Savate, Muaythai, Porrismo, Motociclismo.
[9 empty] | Realizar 6 eventos académicos anualizados (curso, taller, seminario o diplomado) del área de entrenamiento deportivo para el rendimiento y alto rendimiento | Número de eventos académicos del área de entrenamiento deportivo para el rendimiento y alto rendimiento relizados | 2 | 6 | Incremento | Entes territoriales | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Indeportes Quindio, Imdera. | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, empresa privada. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | 430200100 | Atletas preparados | 2 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento.
|  | Posicionamiento organismos deportivos | Posicionar a las ligas, asociaciones y clubes deportivos como organizaciones empresariales prestadoras de servicios, con una visión de mercado en la cual se desarrolle una gestión comercial, que contribuyan en la sostenibilidad financiera de los organismos deportivos. | Generar capacidad instalada financiera y administrativa en los organismos deportivos (ligas, asociaciones y clubes) que permita fortalecer los procesos de desarrollo, potencial y reserva deportiva. |  |  |  |  | Suscribir y ejecutar 15 convenios de apoyo o patrocinio anualizados entre ligas, clubes y las entidades territoriales municipales y departamentales. | Número de convenios de apoyo o patrocinio entre ligas, clubes y las entidades territoriales municipales y departamentales ejecutados | 12 | 15 | Mantenimiento | Entes territoriales | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Organismos deportivos | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 15 | 26 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se suscribieron 26 convenios de apoyo o patrocinio anualizados entre ligas, clubes y las entidades territoriales municipales y departamentales; los organismos deportivos con los cuales se suscribieron los convenios son las siguientes disciplinas: Levantamiento de Pesas, Futbol, Patinaje, Atletismo, Ciclismo, Futbol de Salón, Santiago Galindo "Caciques", Squash, Bolo, Baloncesto, Futbol de Salón, Ajedrez, Motociclismo, Balonmano, Karate, Porrismo, Patinaje, Hapkido, Ciclismo, Muay Thay, Voleibol y Lucha.
[9 empty] | Suscribir y ejecutar 10 convenios de apoyo o patrocinio ejecutados entre ligas, clubes y la empresa privada. | Número de convenios de apoyo o patrocinio entre ligas, clubes y la empresa privada ejecutados | 0 | 10 | Incremento | Entes territoriales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Organismos deportivos | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 1 | 0 | CRITICA | 0
[9 empty] | Realizar tres (3) eventos academicos anualizados (curso, taller, seminario o diplomado) en tematicas relacionadas con legislacion, gestion, marketing y administracion deportiva. | Número de eventos académicos en temáticas en gestión, legislación y administración deportiva relacionados realizados | 1 | 3 | Mantenimiento | Entes territoriales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Organismos deportivos | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302001 | Servicio de preparación deportiva | 430200100 | Atletas preparados | 3 | 3 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se realizaron tres (3) eventos académicos anualizados ( modalidad cursos) en temáticas relacionadas con legislación y administración deportiva. Estos cursos se realizaron de manera articulada con la escuela virtual del Ministerio del Porte y la inspección de vigilancia y control, asi como el servicio nacional de aprendizaje SENA.
[9 empty] | Crear y dinamizar un (1) comité departamental del deporte asociado | Comité departamental del deporte asociado creados bajo acto administativo | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Organismos deportivos | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento. | bar: 1 to 10
[9 empty] | Crear y dinamizar doce (12) comités municipales del deporte asociado | Número de comités municipales del deporte asociado creados bajo acto administativo | 0 | 12 | Mantenimiento | Entes territoriales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Organismos deportivos | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 12 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento.
[9 empty] | Diseñar e implementar un (1) sistema de competencias con los organismos deportivos del departamento. | Sistema de competencias implementado | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales. | Organismos deportivos | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 1 | 0 | CRITICA | 0 | bar: 1 to 10
LINEA ESTRATEGICA 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE | Fortalecer desde componentes académicos, investigativos y científicos los organismos públicos y privados que conforman el Sistema Nacional de Deporte en el departamento del Quindio. | Academia para el rendimiento y alto rendimiento | Generar capacidad instalada calificada en recurso humano de profesionales para el rendimiento y alto rendimiento en el departamento del Quindío. | Generar alianzas estratégicas educativas que permitan el fortalecimiento de la oferta académica profesional para el rendimiento y alto rendimiento deportivoen el departamento del Quindío. | Lograr el 1% de la oferta de programas académicos profesionales, para el rendimiento y alto rendimiento deportivo dentro de la totalidad de programas profesionales ofertados en el departamento del Quindío | Cantidad de programas académicos profesionales para el rendimiento y alto rendimiento deportivo / Cantidad total de programas profesionales ofertados en el Quindío | 0% | 1.053% | Elaborar y presentar una propuesta técnica para la implementación de un programa de pregrado con enfasis en entrenamiento deportivo y/o alto rendimiento a las diferentes univerdades que ofertan este tipo de programas | Propuesta técnica de un programa de pregrado con enfasis en entrenamiento deportivo y/o alto rendimiento elaborada y presentada a las universidades | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Secretarias de educacion departamental y municipales. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 1 | 0 | CRITICA | 0 | 10000000 | 8000000 | 80 | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento. | bar: 1 to 10
[9 empty] | Elaborar y presentar una propuesta técnica para la implementación de un programa de posgrado con enfasis en entrenamiento deportivo y/o alto rendimiento a las diferentes univerdades que ofertan este tipo de programas | Propuesta técnica de un programa de posgrado con enfasis en entrenamiento deportivo y/o alto rendimiento elaborada y presentada a las universidades | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Secretarias de educacion departamental y municipales. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento. | bar: 1 to 10
|  | Sistema de informacion y lineas de investigación para la educacion fisica, la recreación, la actividad fisica y el deporte. | Ampliar o desarrollar conocimiento del sector deporte, actividad física y recreación del departamento del Quindío con métodos basados en la evidencia científica. | Generar alianzas estratégicas que permitan el fortalecimiento de la investigación y la creación de un sistema de información para la educacion fisica, la recreación, la actividad fisica y el deporte. |  |  |  |  | Crear e implementar tres (3) lineas de investigacion asociadas a la actividad fisica, la recreacion y el deporte en el departamento del Quindio creadas e implementadas | Número de líneas de investigación asociadas a la actividad física, la recreación y el deporte en el departamento del Quindío. | 2 | 5 | Incremento | Entes territoriales | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, Universidad del Quindio. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 2 | 2 | SOBRESALIENTE | 100 |  |  |  | Se creó e implemento dos (2) líneas de investigación asociadas a la actividad física, la recreación y el deporte en el departamento del Quindío. La primera del área de actividad física que tiene como objetivo identificar factores de riesgo en las personas mayores, y la otra tiene como objetivo la identificación de talentos deportivos en niños y adolescentes.
[9 empty] | Diseñar e implementar un (1) Sistema de informacion del deporte, la recreacion y la actividad fisica. | Sistema de informacion del deporte, la recreacion y la actividad fisica creado e implementado | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, Universidad del Quindio. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301035 | Servicio de educación informal en recreación | 430103500 | Personas capacitadas | 1 | 0.5 | BAJO | 50 |  |  |  | Se inició el diseño de un (1) sistema de información del deporte, la recreación y la actividad física. Para la vigencia 2025 se gestionara su respectiva implementación a través de una plataforma digital. | bar: 1 to 10
LINEA ESTRATEGICA 4: TURISMO DEPORTIVO SOSTENIBLE | Posicionar al departamento del Quindío como destino del turismo deportivo sostenible en Colombia, mediante alianzas intersectoriales del ámbito deportivo, empresarial, académico y comunitario, que a su vez promueva la cultura de responsabilidad ambiental. | Turismo deportivo sostenible | Posicionar al departamento del Quindío como destino del turismo deportivo sostenible en Colombia, mediante alianzas intersectoriales del ámbito deportivo, empresarial, académico y comunitario, que a su vez promueva la cultura de responsabilidad ambiental. | Generar alianzas estratégicas entre las organizaciones deportivas a nivel nacional, los sectores económicos del Quindío, la academia y la sociedad civil que propenda por la consolidación del departamento como destino del turismo deportivo sostenible en el país. | Lograr el 14% en la realizacion de eventos deportivos sostenibles de carácter nacional e internacional en el departamento del Quindio | Cantidad de eventos deportivos sostenibles de carácter nacional e internacional en el departamento realizados / Numero de eventos deportivos a nivel departamental realizados *100 | 0.2857% | 14.29% | Realizar 5 eventos nacionales e internacionales deportivos sostenibles cada año en el departamento del Quindio. | Número de eventos deportivos nacionales e internacionales sostenibles cada año realizados | 1 | 5 | Mantenimiento | Entes territoriales | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301032 | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | 430103201 | Personas beneficiadas | 5 | 5 | SOBRESALIENTE | 100 | 83900000 | 71689326 | 85.4462 | Se apoyó la realización de 5 eventos nacionales e internacionales deportivos sostenibles cada año en el departamento del Quindío, a continuación se describen: Media Maratón del Quindío 2024 (La tebaida), Gran Fondo de Nairo Quintana (La Tebaida, Armenia, Quimbaya, Calarcá), Campeonato Nacional de Atletismo U14, U16 (Armenia); Torneo Nacional de Hapkido Interligas (Armenia), Pijao Trail 2024 (Pijao).
[9 empty] | Crear e implementar un (1) plan de lineamientos para la postulación, realización y legado de eventos, congresos, exposiciones y ferias deportivas internacionales, nacionales y locales. | Plan de lineamientos para la postulación, realización y legado de eventos, congresos, exposiciones y ferias deportivas internacionales, nacionales y locales creado e implementado | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301032 | Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios | 430103201 | Personas beneficiadas | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento. | bar: 1 to 10
[9 empty] | Crear e implementar cluster de servicos de turismo depotivo sostenible en el Quindio | Cluster de servicos de turismo depotivo sostenible en el Quindio creado e imlementado | 0 | 1 | Mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, secretaria de turismo, induestria y comercio | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 2 | PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE“ Quindío amigo de las empresas y el empleo. Quindío verde, territorio de agua, agricultura y medio ambiente” | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502007 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres | 350200700 | Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 | 30000000 | 17200000 | 57.3333 | Se creó e implemento clúster de servicios de turismo deportivo sostenible en el Quindío denominado "Corazón Deportivo de Colombia". Esta actividad fue liderada a través de la Secretaria de Turismo del departamento. | bar: 1 to 10
[9 empty] | Lograr 10 alianzas estratégicas con las federaciones, asociaciones y demás organizaciones deportivas que promuevan la designación del Quindio como sede de eventos de carácter nacional e internacional. | Alianzas estratégicas con las federaciones, asociaciones y demás organizaciones deportivas realizadas | 0 | 10 | Incremento | Entes territoriales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | Indeportes Quindio | Ministerio del deporte, clubes deportivos, ligas deportivas. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 1 | 1 | SOBRESALIENTE | 100 | 1014700000 | 837809286 | 82.5672 | Se logro una (1) alianza estratégicas con las federaciones, asociaciones y demás organizaciones deportivas que promuevan la designación del Quindio como sede de eventos de carácter nacional e internacional, para la eleccion del Quindio como sede de la escalada deportiva en los Juegos Nacionales de la Juventud que organizara el Ministerio del Deporte.
LINEA ESTRATEGICA 5: INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA | Promover el mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos y recreativos, mejorando las condiciones para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física y la realización de eventos nacionales e internacionales en el departamento del Quindío, garantizando el acceso a los escenarios de todos los grupos poblacionales. | Escenarios para el deporte, la recreación y la actividad física. | Aunar esfuerzos financieros con entidades publico privadas que permitan la construcción, administración y adecuación permanente de los espacios deportivos. | Aunar esfuerzos financieros con entidades publico privadas que permitan la construcción, administración y adecuación permanente de los espacios deportivos. | Lograr disminuir en un 21,7% el número de escenarios deportivos mayores en estado malo y regular para la practica del deporte, la recreación y la actividad física en el departamento del Quindio | Cantidad de escenarios deportivos mayores en el departamento del Quindio en estado Malo y Regular / total de escenarios deportivos mayores del departamento del Quindio | 21.74% | 0% | Crear e implementar un plan de mantenimiento y/o adecuación de escenarios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en el departamento del Quindio. | Plan Maestro de mantenimiento y/o adecuación de escenarios para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en el Quindio creado e implementado | 0 | 1 | mantenimiento | Entes territoriales | [11 empty] | Indeportes Quindio, Imdera, secretarias y/o coordinaciones de deporte municipales | Secretarias de infraestructura municipales y departamentales. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 1 | 0 | CRITICA | 0 |  |  |  | Durante la vigencia no se llevaron a cabo acciones en cumplimiento del indicador; sin embargo, para para la vigencia 2025 se estará adelantando la gestión pertinente para su cumplimiento. | bar: 1 to 10
[9 empty] | Realizar en los 12 municipios del departamento del Quindio obras de infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física. | Municipios del departamento del Quindio con obras de Infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física. | 12 | 12 | Mantenimiento | Entes territoriales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Indeportes Quindio, Imdera | Ministerio del deporte, secretarias de infraestructura municipales y departamentales. | Recursos municipales, departamentales, transferencias nacionales y tasa prodeporte municipales y del departamento | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 430100400 | Infraestructura deportiva mantenida | 12 | 5 | BAJO | 41.6667 | 1771579386 | 1324208952 | 74.7474 | Se realizaron 7 intervenciones a infraestructura deportiva ( escenarios deportivos): Buenavista: Contrato de Obra N° 004 de 2024, infraestructuras intervenidas: 1, Cancha de futbol 2, Coliseo Cubierto Municipal. Córdoba: Contrato de obra N° 002 de 2024, Las infraestructuras intervenidas son: 3, Coliseo municipal 4, Skate Park. Pijao: 5, Coliseo cubierto con mejoramiento de las luminarias. Génova Contrato de Obra N° 012 de 2024, los escenarios ha intervenir son: 6. Polideportivo Municipal 7. Coliseo cubierto.
[29 empty] | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 4301013 | Parques recreativos mejorados | 430101300
[29 empty] | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302020 | Piscinas construidas y dotadas | 430202000 | Piscinas construidas y dotadas |  |  |  |  | 44567532161 | 40049285176 | 89.862 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN, Se está construyendo el complejo acuático, el proyecto se encuentra contratado y en ejecución con un avance físico de 97.7% y financiero de 79.32%.
[29 empty] | 1 | SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA. En el Quindío todos caben y nadie se quedan atrás | 43 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4302 | Formación y preparación de deportistas | 4302024 | Coliseos cubiertos construidos | 430202400 | Coliseos construidos |  |  |  |  | 25683724040 | 21492835759 | 83.6827 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN, Se está interviniendo una infraestructura deportiva: El coliseo multideporte, el proyecto se encuentra contratado y en ejecución con un avance en obras de 90.58% y el estado financiero es del 86.79%.
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
Formación y preparación de deportistas
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Deporte y Recreación