## Seguimiento P.A F-PLA 07. (2)
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE INDEPORTES SEPTIEMBRE 30 DE 2020 | [63 empty] | CODIGO: | F-PLA-07
[64 empty] | VERSIÓN: | 6
[64 empty] | FECHA: | Nov. 22 de 2017
[64 empty] | PÁGINA: | 01 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | [9 empty] | PROYECTO
POBLACIÓN
CODIGO | ESTRATEGIA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | CODIGO INTERNO DE LA META | META DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR | META FISICA PROGRAMADA |  | IMPUTACION PRESUPUESTAL | No | PROYECTO | PESO DE LA META % | VALOR EN PESOS | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | VALOR EN PESOS |  |  | CODIGO | FUENTE DE RECURSOS | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [7 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [11 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE | [5 empty] | TOTAL |  | CONTRATOS | [5 empty] | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE TERMINACIÓN |  | RESPONSABLE
[8 empty] | P | E | [8 empty] | PRESUPUESTADO | E (COMPROMISOS) | E (OBLIGACIONES) |  |  | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activa (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena |  | Afrocolombiano |  | Raizal |  | Rom |  | Mestiza |  | palenqueras |  | Desplazados |  | Discapacitados |  | Victimas |  |  |  | No. DE CONTRATOS | VALOR COMPROMISOS | VALOR DE LAS OBLIGACIONES | % DE EJECUCION | FUENTE DE LOS RECURSOS | SUPERVISOR RESPONSABLE
[23 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [6 empty] | P | E | P | E
1 | INCLUSION SOCIAL
|  | 39 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. "Tú y yo en la recreación y el deporte"
|  |  |  | 4301007 | 39.1 | Servicio de Escuelas Deportivas | Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 10 | 2234471206_12 | 201663000-0163 | Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario y juegos tradicionales en el Departamento del Quindío | 81.94% | 175589000 | Generar espacios recreo-deportivos, aumentando el porcentaje de utilización de escenarios deportivos y disminuyendo los índices de consumo de estupefacientes | Fortalecer los espacios recreodeportivos | Brindad asesoria a los doce municipios del departamente | 47740000 | 47740000 | 47740000 | 12 | MONOPOLIO | 770 | 651 | 630 | 416 | 372 | 509 | 94 | 181 | 934 | 20 | 0 | 357 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400 | 2134 | 30 | 95053333 | 59860000 | 34.09% | MONOPOLIO | Coordinador area tecnica | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Gerente General INDEPORTES
[10 empty] | 2334471206_6 | [7 empty] | 96129000 | 33383333 | 0 | 6 | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
|  |  |  | 4301037 | 39.2 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 12 | 10 | 2334471206_6 |  |  | 18.06% |  |  |  |  | 18240000 | 450000 | 0 | 6 | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
[10 empty] | 2234471207_3 | [6 empty] | Realizacion de eventos deportivos en el departamento | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
[10 empty] | 2234471208_4 | [6 empty] | Realizacion de los juegos comunales en el departamento | 3480000 | 3480000 | 2120000 | 4 | ICLD | [36 empty] | ICLD
[10 empty] | 2234471208_12 | [7 empty] | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
|  |  |  | 4301037 | 39.2 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 12 | 0 | 2234470205_12 | 201663000-0162 | Apoyo a los juegos intercolegiados en el Deparrtamento del Quindìo | 100% | 49227426 | Generar espacios de competencia para las instituciones educativas, aumentando así el porcentaje de utilización de escenarios deportivos y disminuyendo los índices de sedentarismo | Fortalecer programas y actividades deportivas | Acompañamiento a la fase departamental y nacional de los juegos intercolegiados | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 12 | MONOPOLIO | 6000 | 0 | 9000 | 0 | 10500 | 0 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1 | 7000000 | 7000000 | 14.22% | MONOPOLIO | Tecnico Area tecnica | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Gerente General INDEPORTES
[10 empty] | 2234470205_4 | [7 empty] | 2227426 | 0 | 0 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD |  | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 2334470205_6 | [7 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 6 | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
|  |  |  | 4301037 | 39.2 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y y deporte social comunitario | 12 | 10 | 2234572209_3 | 201663000-0164 | Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el Departamento del Quindío | 71.86% | 69300000 | Disminuir los indices de consumo de estupefacientes en los municipios del departamento a través del desarrollo de espacios recreodeportivos. | Fortalecer una cultura recreo-deportiva en la poblacion | Brindar apoyo tecnico y logistico a campamentos juveniles | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 3 | IPOCONSUMO | 1666 | 651 | 1507 | 416 | 1400 | 509 | 350 | 192 | 450 | 9 | 973 | 357 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 | 0 |  | 3173 | 2185 | 4 | 33300000 | 33300000 | 48.05% | IPOCONSUMO | Coordinador area tecnica | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Gerente General INDEPORTES
[10 empty] | 2334572209_6 | [7 empty] | 12000000 | 0 | 0 | 6 | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
[10 empty] | 2234572210_3 | [6 empty] | Apoyo logistico y tecnico al adulto mayor | 7400000 | 7400000 | 7400000 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
[10 empty] | 2334572210_6 | [7 empty] | 12000000 | 0 | 0 | 6 | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Recursos del balance Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
[10 empty] | 2334572211_12 | [6 empty] | Apoyo logistico tecnico | 12000000 | 0 | 0 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
[10 empty] | 2234572211_12 | [7 empty] | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
[5 empty] | 39.1 | Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío | Politica publica formulada e implementada | 1 | 0.75 | 2234572211_3 |  |  | 28.14% |  |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
|  |  |  | 4301037 | 39.2 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y y deporte social comunitario | 12 | 10 | 22346741_4 | 201663000-0166 | Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad fisica, en el Departamento del Quindìo | 5.034% | 367085597 | Disminuir los índices del consumo de estupefacientes en los municipios del departamento | Fortalecer la articulacion interinstitucional | Actividades en promoción de hábitos y estilos de vida saludables (Componente tecnico) | 18480000 | 18480000 | 18480000 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | 1700 | 34 | 1500 | 93 | 1800 | 103 | 1000 | 24 | 400 | [21 empty] | 6400 | 254 | 8 | 194316663.62 | 194316663.62 | 52.93% | Aportes Departamento 1% ICLD | Coordinador area tecnica | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Gerente General INDEPORTES
|  |  |  | 4301007 | 39.1 | Servicio de Escuelas Deportivas | Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 10 | 23347471_5 |  |  | 94.97% |  |  |  |  | 348605597 | 175836663.62 | 175836663.62 | 5 | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Municipios 30% | [36 empty] | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Municipios 30%
|  |  |  | 4301037 | 39.2 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y y deporte social comunitario | 12 | 10 | 2234572212_3 | 201663000-0165 | Apoyo a la actividad fisica, salud y productiva en el Departamento del Quindio. | 100% | 91585083 | Disminuir los índices en el consumo de estupefacientes y sedentarismo en los municipios del departamento a traves de programa de actividad fisica y habitos saludables | Fomentar estios de vida saludable y actividad fisica | Actividades en promoción de hábitos y estilos de vida saludables (Componente tecnico) | 30633333 | 30633333 | 30633333 | 3 | IPOCONSUMO | 3380 | 957 | 460 | 37 | 0 | 37 | 0 | 88 | 3840 | 707 | 0 | 162 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7680 | 1988 | 16 | 57090908 | 30633333 | 62.34% | IPOCONSUMO | Profesional universitario area tecnica | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Gerente General INDEPORTES
[10 empty] | 2334573212_15 | [7 empty] | 18733896 | 0 | 0 | 15 | Rendimientos Financieros Recursos del Balance | [36 empty] | Rendimientos Financieros Recursos del Balance
[10 empty] | 2334573212_18 | [7 empty] | 62946 | 0 | 0 | 18 | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 70% 2018 | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 70% 2018
[10 empty] | 2334573212_4 | [7 empty] | 359648 | 0 | 0 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 2334573212_6 | [7 empty] | 41795260 | 26457575 | 0 | 6 | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
[5 empty] | 39.2 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 12 | 10 | 241434301010101_12 | 202000363-0038 | Fortalecimiento, Habitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el Departamento del Quindio | 40.71% | 2323713601.78 | Generar la participación y promoción de actividades físicas deportivas y recreativas en el departamento del Quindío | Crear nuevos programas de actividad física y hábitos saludables de vida Generar una cultura de estilos de vida saludable y actividad física. Crear nuevos instrumentos de planificación para la formulación de la política publica Mejorar difusión y acercamiento de la oferta institucional Promover a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para realizar actividades físicas y deportivas | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 79000000 | 0 | 0 | 12 | MONOPOLIO |  | 1735 |  | 812 |  | 878 |  | 178 |  | 1040 |  | 451 |  |  |  | 13 | [15 empty] | 5107 | 60 | 818392558.63 | 467616649.63 | 36.6% | MONOPOLIO | Coordinadora area tecnica | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | Gerente General INDEPORTES
[10 empty] | 241434301010101_3 | [7 empty] | 53119520 | 0 | 0 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
[10 empty] | 241434301010101_4 | [7 empty] | 37040000 | 0 | 0 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 241434301010101_7 | [7 empty] | 383864742 | 244381581 | 8667667 | 7 | MINISTERIO DEL DEPORTE | [36 empty] | MINISTERIO DEL DEPORTE
[10 empty] | 241434301010101_9 | [7 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 9 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [36 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS
[10 empty] | 251434301010101_12 | [7 empty] | 58097994 | 14712112 | 2258000 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
[10 empty] | 251434301010101_16 | [7 empty] | 1440769.3 | 0 | 0 | 16 | RECURSOS DEL BALANCE IPOCONSUMO 2018 | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE IPOCONSUMO 2018
[10 empty] | 251434301010101_17 | [7 empty] | 4974259.86 | 0 | 0 | 17 | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 70% 2018 | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 70% 2018
[10 empty] | 251434301010101_18 | [7 empty] | 10427870 | 0 | 0 | 18 | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 70% 2018 | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 70% 2018
[10 empty] | 251434301010101_19 | [7 empty] | 7527628.42 | 7527628 | 481000 | 19 | RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT DEPARTAMENTO | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT DEPARTAMENTO
[10 empty] | 251434301010101_20 | [7 empty] | 2525593.2 | 2525593 | 631000 | 20 | RECURSOS DEL BALANCE MONOPOLIO 2018 | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE MONOPOLIO 2018
[10 empty] | 251434301010101_3 | [7 empty] | 23454045 | 0 | 0 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
[10 empty] | 251434301010101_4 | [7 empty] | 38600090 | 0 | 0 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 251434301010101_6 | [7 empty] | 216000000 | 0 | 0 | 6 | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
[7 empty] | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 12 | 0 | 241434301010201_12 |  |  | 14.27% |  |  |  |  | 113000000 | 0 | 0 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
[10 empty] | 241434301010201_4 | [7 empty] | 77772574 | 0 | 0 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 241434301010201_7 | [7 empty] | 140758086 | 0 | 0 | 7 | MINISTERIO DEL DEPORTE | [36 empty] | MINISTERIO DEL DEPORTE
[5 empty] | 39.1 | Servicio de Escuelas Deportivas | Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 10 | 241434301020101_12 |  |  | 42.63% |  |  | Desarrollar estrategias para acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a procesos de formación deportiva y espacios recreativos en el Departamento del Quindío | Servicio de Escuelas Deportivas | 7260000 | 0 | 0 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
[10 empty] | 241434301020101_7 | [7 empty] | 224301000 | 94666662 | 8000000 | 7 | MINISTERIO DEL DEPORTE | [36 empty] | MINISTERIO DEL DEPORTE
[10 empty] | 241434301020102_5 | [7 empty] | 723418430 | 447578982.63 | 447578982.63 | 5 | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Municipios 30% | [36 empty] | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Municipios 30%
[10 empty] | 25143430101020101_6 | [7 empty] | 35631000 | 0 | 0 | 6 | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
[5 empty] | 39.3 | Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío | Politica publica formulada e implementada | 1 | 0.75 | 241434301030101_12 |  |  | 2.388% |  |  | Crear nuevos instrumentos de planificación para la formulación de la política publica | Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío | 34500000 | 0 | 0 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
[10 empty] | 241434301030101_3 | [7 empty] | 21000000 | 7000000 | 0 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
|  | 40 | Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones"
|  |  |  | 4302075 | 39.2 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | Organismos deportivos asistidos | 25 | 22 | 2234468202-12 | 201663000-0161 | Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindio | 100% | 213298765 | Incrementar los niveles de desarrollo en el deporte formativo y competitivo del departamento del quindio | Fortalecer los procesos con deportistas de altos logros | Apoyo a las ligas en los eventos deportivos de carácter federal | 38415591 | 38415591 | 27050000 | 12 | MONOPOLIO | 300 | 283 | 710 | 364 | 317 | 261 | 633 | 254 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 1960 | 1294 | 32 | 213298765 | 196933174 | 92.33% | MONOPOLIO | Tecnico deporte Asociado | 2020-01-02 | 2020-02-01 | 31/06/2020 | 31/06/2020 | INDEPORTES
[10 empty] | 2234468202_4 | [6 empty] | Realizar acompañamiento y asesorìa a las ligas y clubes del departamento | 66650000 | 66650000 | 61650000 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 2334468202_6 | [7 empty] | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 6 | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLO | [36 empty] | RECURSOS DEL BALANCE CIGARRILLO
[10 empty] | 2234468203_4 | [6 empty] | Apoyo a deportistas de alto logros y reserva deportiva | 39253174 | 39253174 | 39253174 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 2234469204-4 | [6 empty] | Apoyo logistico a las 13 ligas estrategicas | 4980000 | 4980000 | 4980000 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 2234469204_12 | [7 empty] | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 12 | MONOPOLIO | [36 empty] | MONOPOLIO
|  |  |  | 4302075 | 40.2 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | Organismos deportivos asistidos | 25 | 22 | 241434302010101_12 | 202000363-0039 | Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS salvaVIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindio | 100% | 1021689837 | Definir nuevas metodologías para el desarrollo en el deporte formativo y competitivo del Departamento del Quindío | Mejorar el rendimiento deportivo y competitivo en los deportistas de alto nivel competitivo y con proyección a altos logros Determinar nuevos procesos para el desarrollo y aprendizaje en la parte técnica y táctica al interior de los clubes y ligas. | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 148924918 | 0 | 0 | 12 | MONOPOLIO |  | 283 |  | 364 |  | 261 |  | 254 |  | 130 |  | 2 | [19 empty] | 1294 | 22 | 150884192 | 66834192 | 6.542% | MONOPOLIO | Jefe del atarea tecnica | 2020-08-02 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | INDEPORTES
[10 empty] | 241434302010101_3 | [7 empty] | 58059026 | 0 | 0 | 3 | IPOCONSUMO | [36 empty] | IPOCONSUMO
[10 empty] | 241434302010101_4 | [7 empty] | 432942553 | 57784192 | 57784192 | 4 | Aportes Departamento 1% ICLD | [36 empty] | Aportes Departamento 1% ICLD
[10 empty] | 251434302010101_6 | [7 empty] | 381763340 | 93100000 | 9050000 | 6 | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70% | [36 empty] | Cigarrillos Nacionales y Extranjeros Funcionamiento 70%
|  |  |  | 4302075 |  | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | Juegos Deportivos Realizados | 1 | 0.75 | 241434302010201_4 | 202000363-0038 | Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 | 100% | 30000000 | Generar una mayor participación deportiva y organización de eventos multideportivos en el Departamento del Quindío | Aumentar la asignación de recursos para el deporte formativo y competitivo | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 30000000 | 12250000 | 0 | 04 | Aportes Departamento 1% ICLD | [32 empty] | 1 | 12250000 | 0 | 0% | Aportes Departamento 1% ICLD | Jefe del Area tecnica | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | INDEPORTES
[14 empty] | 4341489309.78 |  |  |  | 4341489309.78 | 1581586420.25 | 1056494012.25
FERNANDO AUGUSTO PANESSO ZULUAGA
Gerente General