## F-PLA-07 SGTO PLAN ACCION
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INDEPORTES A MARZO 31 DE 2021 | [61 empty] | CODIGO: | F-PLA-07
[62 empty] | VERSIÓN: | O8
[62 empty] | FECHA: | 2021-03-11
[62 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 2020-2023
POBLACIÓN
ESTRATEGIA |  | SECTOR |  | PROGRAMA |  | META PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO | [11 empty] | FUENTE DE RECURSOS |  |  | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [7 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [5 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE |  |  | TOTAL |  | CONTRATOS | [6 empty] | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) |  | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESPONSABLE
CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO PDD | PRODUCTO PDD | CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA | PRODUCTO CATÁLOGO MGA | CÓDIGO PDD | INDICADOR PDD | CÓDIGO CATALOGO DE INDICADORES MGA | INDICADOR CATÁLOGO MGA | META FISICA |  | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | PESO DE LA META (%) | VALOR (EN PESOS ) | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR (EN PESOS ) |  |  | IMPUTACION PRESUPUESTAL | CODIGO | NOMBRE | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activa (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena | Afrocolombiano | Raizal | ROM | Mestiza | Palenqueras | Desplazados | Discapacitados | Victimas |  |  | No. DE CONTRATOS | VALOR COMPROMISOS PROYECTO | VALOR DE LAS OBLIGACIONES PROYECTO | % DE EJECUCION | FUENTE DE LOS RECURSOS |  | SUPERVISOR RESPONSABLE
[14 empty] | PROGRAMADA | EJECUTADA | [7 empty] | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | [30 empty] | CODIGO | NOMBRE |  | P | E | P | E
1 | INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD
|  | 43 | Deporte y recreación
|  |  |  | 4301 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tú y yo en la recreación y en deporte"
[6 empty] | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 4301007 | Servicio de Escuelas Deportivas | 430100701 | Municipios con Escuelas Deportivas | 430100701 | Municipios con Escuelas Deportivas | 12 | 0 | 2020003630009 | Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío | 49.56% | 3114923723.14 | Incrementar la cobertura de municipios qué participan en programas de recreación, actividad física, deporte social y comunitario, además de la disminución de las tasas de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío, a través participación y promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas. | Desarrollar estrategias para acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a procesos de formación deportiva y espacios recreativos en el Departamento del Quindío | Transferencia ley 1289 para el Apoyo al deporte escolar en los municipios del Departamento del Quindío | 745120983.31 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301007_5 | 5 | 30 % CIGARRILLO | 6.991 | 986 | 6.453 | 16 | 3.52 | 61 | 4.378 | 78 | 4.202 | 616 | 1.344 | 247 | [9 empty] | 13.444 | 1002 | 11 | 132800000 | 4300000 | 3.238% | 5 | 30 % CIGARRILLO |  | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-05-30 | DORIS JUDITH LOPEZ MARTINEZ
[23 empty] | 460056673.81 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301007_25 | 25 | CIGARRILLOS 30% R.B 2020 | [27 empty] | 5 | CIGARRILLOS 30% R.B 2020
[22 empty] | Brindar apoyo y/o seguimiento a los procesos de formación promoviendo y fortaleciendo hacia el deporte competitivo "escuelas deportivas" como herramienta de convivencia y paz en el departamento | 100000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301007_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301007_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[22 empty] | Dotación y/o implementación al programa escuelas deportivas, Generando una cultura deportiva en la comunidad mediante procesos formativos dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 38625517.93 | 0 | 0 | 2.3.2.01.01.004.01.03.4301007_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 70000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301007_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 70000000 | 0 | 0 | 2.3.2.01.01.004.01.03.4301007_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[6 empty] | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 4301037 | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | 430103701 | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 430103701 | Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados | 12 | 0 |  |  | 12.26% |  |  | Promover a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para realizar actividades físicas y deportivas | Brindar apoyo y Acompañamiento al fomento y promoción del programa supérate -Intercolegiados en sus diferentes fases departamental y nacional. | 40820060 | 4000000 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 40000000 | 40000000 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_24 | 24 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020 | [27 empty] | 24 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020
[23 empty] | 75000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[22 empty] | Adquisición de bienes y servicios al programa supérate -Intercolegiados con el fin generar espacios para el aprovechamiento adecuado del tiempo libre | 31000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 25000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[22 empty] | Dotación y/o implantación deportiva para promoción al programa supérate -Intercolegiados. | 80000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 20000000 | 0 | 0 | 2.3.2.01.01.004.01.03.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[10 empty] | 430103704 | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 430103704 | Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 12 | 6 |  |  | 35.74% |  |  | Crear nuevos programas de actividad física y hábitos saludables de vida | Brindar apoyo y/o seguimiento a los programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 136127636 | 9800000 | 4100000 | 2.3.2.02.02.009.4301037_4 | 4 | ICLD | [27 empty] | 4 | ICLD
[23 empty] | 70000000 | 62000000 | 200000 | 2.3.2.02.02.009.4301037_24 | 24 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020 | [27 empty] | 24 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020
[23 empty] | 58617531.11 | 10400000 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_21 | 21 | IPOCONSUMO R.B 2020 | [27 empty] | 21 | IPOCONSUMO R.B 2020
[23 empty] | 66355890 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
[23 empty] | 420000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[22 empty] | Dotación y/o implementación para el Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. | 70000000 | 0 | 0 | 2.3.2.01.01.004.01.03.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 55000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 2.3.2.01.01.004.01.03.4301037_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 57021304 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[22 empty] | Adquisición de bienes y servicios a los programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario | 20000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_7 | 7 | MINISTERIO | [27 empty] | 7 | MINISTERIO
[23 empty] | 30000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_9 | 9 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [27 empty] | 9 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS
[23 empty] | 40000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301037_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
[6 empty] | ND | Formular e implementar una política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y en uso adecuado del tiempo libre, como ejes de transformación humana y social en el departamento del Quindío | 4301006 | Documentos normativos | ND | Política pública formulada e implementada | 430100600 | Documentos normativos realizados | 1 | 0 |  |  | 2.446% |  |  | Crear nuevos instrumentos de planificación para la formulación de la política publica | Formulación, implementación y seguimiento a la política pública para el desarrollo y acceso al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y el uso adecuado del tiempo libre | 20000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301006_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
[23 empty] | 50000000 | 6600000 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4301006_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[22 empty] | Servicios Logísticos, alimentos (Almuerzos y refrigerios) y/o suministro de papelería | 6178126.98 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4301006_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
|  |  |  | 4302 | Formación y preparación de deportistas. "Tú y yo campeones" | [18 empty] | 132800000 | 4300000
[6 empty] | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 430207500 | Organismos deportivos asistidos | 25 | 7 | 2020003630010 | Fortalecimiento al deporte competitivo y de altos logros "TU Y YO SOMOS salva VIDAS POR UN QUINDIO GANADOR" en el Departamento del Quindío | 100% | 3017432056.41 | Incrementar la cobertura de municipios qué participan en programas de recreación, actividad física , deporte social y comunitario, además de la disminución de las tasas de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío, a través de la definición de nuevas metodologías para el desarrollo del deporte formativo y competitivo | Mejorar el rendimiento deportivo y competitivo en los deportistas de alto nivel competitivo y con proyección a altos logros | Apoyo a los deportistas con proyección a altos logros | 250000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4302075_4 | 4 | ICLD | 230 | 164 | 270 | 131 | 110 | 82 | 270 | 181 | 120 | 32 | [9 empty] | 110 |  | 500 | 295 | 15 | 746429500 | 176969500 | 23.71% | 4 | ICLD |  | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | DAVID ROJAS
[23 empty] | 323078233.44 | 132490000 | 132490000 | 2.3.2.02.02.009.4302075_22 | 22 | MONOPOLIO R.B 2020 | [27 empty] | 22 | MONOPOLIO R.B 2020
[23 empty] | 100000000 | 24144500 | 24144500 | 2.3.2.02.02.009.4302075_21 | 21 | IPONCONSUMO R.B 2020 | [27 empty] | 21 | IPOCONSUMO R.B 2020
[23 empty] | 58390811 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4302075_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
[22 empty] | Brindar asistencia técnica, administrativa, jurídica, biomédica, y/o metodológica a los procesos deportivos y/o ligas del departamento del Quindío. | 1084247733.18 | 455055000 | 6725000 | 2.3.2.02.02.009.4302075_24 | 24 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020 | [27 empty] | 6 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020
[23 empty] | 487625353.79 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4302075_26 | 26 | CIGARRILLOS 70% R.B 2021 | [27 empty] | 26 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020
[23 empty] | 285000000 | 64440000 | 11110000 | 2.3.2.02.02.009.4302075_4 | 4 | ICLD | [27 empty] | 4 | ICLD
[23 empty] | 69000000 | 16600000 | 2500000 | 2.3.2.02.02.009.4302075_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[22 empty] | Dotación y/o implementación deportiva para el desarrollo del deporte con proyección a altos logros. | 149120550 | 0 | 0 | 2.3.2.01.01.004.01.03.4302075_4 | 4 | ICLD | [27 empty] | 4 | ICLD
[23 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4302075_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[22 empty] | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y/o logísticos, para el fomento y la masificación del deporte en el departamento del Quindío | 50164200 | 3700000 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4302075_12 | 12 | MONOPOLIO | [27 empty] | 12 | MONOPOLIO
[23 empty] | 58805175 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4302075_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
[22 empty] | Adquisición de bienes y/o servicios para el fortalecimiento del deporte competitivo y de altos logros | 50000000 | 50000000 | 0 | 2.3.2.02.01.007.4302075_24 | 24 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020 | [27 empty] | 6 | CIGARRILLOS 70% R.B 2020
[23 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.01.003.4302075_3 | 3 | IPOCONSUMO | [27 empty] | 3 | IPOCONSUMO
[6 empty] | 4302075 | Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte | 4302004 | Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento | ND | Juegos Deportivos Realizados | 430200401 | Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados | 1 | 0 | 2020003630013 | Desarrollo de los XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 en el Departamento | 100% | 35000000 | Incrementar la cobertura de municipios qué participan en programas de recreación, actividad física , deporte social y comunitario, además de la disminución de las tasas de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío, a través de la participación deportiva y organización de eventos multideportivos | Aumentar la asignación de recursos para el deporte formativo y competitivo | Seguimiento y evaluación a los procesos deportivos con proyección a altos logros y el estado de la infraestructura deportiva y/o recreativa con miras al desarrollo de los XXII juegos deportivos nacionales y VI juegos Paranacionales 2023 | 35000000 | 0 | 0 | 2.3.2.02.02.009.4302075_4 | 4 | ICLD | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 4 | ICLD |  | 2021-01-04 |  | 2021-12-30 |  | DAVID ROJAS
[19 empty] | 6167355779.55 |  |  |  | 6167355779.55 | 879229500 | 181269500