## (1) Deporte Asociado
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | DEPORTE ASOCIADO | [11 empty] | Año: |  | 2018
|  |  | Objetivo del Proceso: |  | Apoyar los deportistas inscritos en las ligas del departamento del Quindío
| CAUSAS | RIESGO |  | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2018 |  | Estado a Diciembre 30 de 2018
[6 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Falta de interés de las ligas y organización - Desconocimiento de la normatividad vigente. | Ligas del Dpto Existentes sin apoyo porque no estan constituidas legalmente. |  | No participación de los deportistas en eventos federados. -La no representación del departamento en las justas deportivas de carácter nacional e internacional. | Estratégico | 3 | 5 | EXTREMA | Asesorías y acompañamientos técnica, jurídica y financiera a las ligas deportivas. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 5 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Capacitaciones en la normatividad . -Asesorías personalizadas en cada una de las disciplinas deportivas -Acompañamiento en las diferentes asambleas y de manera permanente en el desarrollo de cada uno de sus procesos. | Permanente | Jefe área técnica y equipo deporte asociado | Actas asistencias de capacitaciones. Listados de asistencia. - Comunicados y oficios. | # de ligas Atendidas / # total de ligas del departamento | 100% | Se evidencia que se hiciweron las capacirtaciones, a las ligas se les dio ola asesoria y se logro los reconocimientos deportivos vigentes como la protocolizacion, se hizo todo el proceso de capacitacion de las cuales se atendieron 23 ligas atendidas del 23 que cumplien con los requisitos, la informacion reposa en el archivo gestion de area tecnica en las carpatas de cada una de las ligas y carpetads de capacitaciones | 100% | Se evidencia que se hiciweron las capacirtaciones, a las ligas se les dio ola asesoria y se logro los reconocimientos deportivos vigentes como la protocolizacion, se hizo todo el proceso de capacitacion de las cuales se atendieron 23 ligas atendidas del 23 que cumplien con los requisitos, la informacion reposa en el archivo gestion de area tecnica en las carpatas de cada una de las ligas y carpetads de capacitaciones
2 | Falta de control en la revisión de los documentos legales para la transferencia de los deportistas por parte de las ligas | Deportistas apoyados que no pertenezcan al departamento. |  | representaciones del departamento invalidad por parte del deportistas. El departamento no tiene representación en las en las competencias nacionales e internacionales. | Estratégico | 3 | 3 | ALTA | Exigir a los deportistas la inscripción a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterización del proceso. Cumplimento de lleno de requisitos legales. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 3 | MODERADA | Evitar el Riesgo | Caracterizar el proceso. Implementación de Lista de verificación o cheque | Eventual | Jefe área técnica y equipo deporte asociado | Proceso caracterizado - Lista de verificación firmada. | Implementacion lista de cheque | 50% | Se evidencia que a la fecha la caracterizacion del proceso de implemtacion h la lista de chequeo no esta establecidad. Se tiene programado para el trimestre de 2018 , en cuanto al ap oyo a deportistas la metas eran 20 pero se realizo el apoyo 22 del departamento como se puede evidenciar en en las carpetasd de cada uno de los deportistas apoyados qu e reposan en el area tecnica | 80% | Se evidencia que a la fecha la caracterizacion del proceso de implemtacion h la lista de chequeo se establecio en el mes de octubre solo esta esta pendiente la caracterizacion.. Se tiene programado para el segundo trimestre de 2019 , en cuanto al ap oyo a deportistas la metas eran 20 pero se realizo el apoyo 22 del departamento como se puede evidenciar en en las carpetasd de cada uno de los deportistas apoyados qu e reposan en el area tecnica
[6 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[6 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 1
[6 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  |  | Recibió |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## (2) Juegos Intercolegiados
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | JUEGOS INTERCOLEGIADOS (SUPERATE) | [11 empty] | Año: |  | 2018
Objetivos del Proceso:
| CAUSAS | RIESGO |  | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2018 |  | Estado a Diciembre 30 de 2018
[6 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Falta de intereses de la institucion, Por falta de compromiso con e instituto. | Colegios beneficiados que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas |  | No participacion del departamento en las fases regionales y nacionales. - No cumplimientyo de metas del instituto. | Estratégico | 4 | 4 | EXTREMA | Hacer convocatorias y socializaciones en los diferntes colegios. - Hacer seguiemitno constante en el proceso de inscripcion. - Base de datos actualizada de los colegios. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | Oficios y correso electronicos y actas para convocatoriaos, reuniones de socializacion, actulizar base de datos de colegio constante. | Mensual | Lider Area Tecnica - Tecnica juegos intercolegiados | Actas de asistencia, oficio radicados, correos electronics , actas de reunion, Base de dastos actualizada | # de colegios inscritos / # de colegios proyectados. | 100% | Se evidencia que se logro la particiin de los colegios en las fases municipales departamentales y nacionales de los juegos intercolegiados comos e puedne en los informes que reposan en el area tecnica en el programa juegos intercolesgiados, encuanto asesorias se le brindo a 56 colegios de distiantas localidades. | 100% | Se evidencia que se logro la particiin de los colegios en las fases municipales departamentales y nacionales de los juegos intercolegiados comos e puedne en los informes que reposan en el area tecnica en el programa juegos intercolesgiados, encuanto asesorias se le brindo a 56 colegios de distiantas localidades.
2 | Los escenarios no son propiedad de nosotros. - Por se crucen con otros eventos. _ Esten dañados por falta de mantenimiento | Escenarios deportivos disponibles sin autorizacio de prestamo |  | No realizacion del evento. El no cumplimiento de metas. | Estratégico | 1 | 5 | ALTA | Solicitud por escrito de escenarios con antelacion. Trabajo articulado con adminstradores de los escenarios. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | 5 | ALTA | Evitar el Riesgo | Reuniones, oficios a los adminsitratores, seguimiento en la plataforma de superate, cronograma de eventos. | Mensual | Lider Area Tecnica - Tecnica juegos intercolegiados | Acta de reuniones, assitencia, crongrama elaboradoy actualizado. | # escenarios deportivos utilizados / # de eventos proyectados. | 100% | Se evidencia que se utiliza todos los escenarios deportivos ya que todos los programaqs del insititot se desarrollan en los escenarios del departamento, esta meta se cumple al 100% el numero de escenarios se puede evidenciar en ls informes de planeacion al seguimeitnoal tercer trimestre se tiene el dato de la cantidad de escenarios | 100% | Se evidencia que se utiliza todos los escenarios deportivos ya que todos los programaqs del insititot se desarrollan en los escenarios del departamento, esta meta se cumple al 100% el numero de escenarios se puede evidenciar en ls informes de planeacion al seguimeitnoal cuarto trimestre se tiene el dato de la cantidad de escenarios
[6 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[6 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[6 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
[6 empty] | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1
| Elaboro y Proyecto |  |  | Recibio

## (3) Deporte Social y C
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | DEPORTE FORMATIVO, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y JUEGOS TRADICIONALES | [11 empty] | Año: |  | 2018
Objetivo del Proceso:
| CAUSAS | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2018 |  | Estado a Diciembre 30 de 2018
[6 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Horario no se ajusta alas disponibildiades de tiempo de la poblacion. -las actividades a desarrollar no son de su interes. -Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. -Las distancias de las locaciones | Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos de deporte social y comunitario. |  | Actvidiades que no tiene mayor impacto en la comunidad. -Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. Seguimiento a las actividades realizadas. | Preventivo | Probabilidad | 25 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | Desarrollos de las actividades en el tiempo de libre de la gente, reuniones periodicas de concertacion de los deportes a desarrollo | Mensual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario | Listados de assitencias, Actas de reuniones -Oficios. Cronograma de activdades | #de eventos desarrollados # de eventos proyectados | 100% | Se atendieron el 35% delas veredas del depatamento, participarton en los campeonatos de rana, futbol de salon y baloncesto, futbol de salon. En los juegos veredales la evidencia reposa en las carpetas del area tecnica y en el informe de juegos veredales final | 100% | Se atendieron el 35% delas veredas del depatamento, participarton en los campeonatos de rana, futbol de salon y baloncesto, futbol de salon. En los juegos veredales la evidencia reposa en las carpetas del area tecnica y en el informe de juegos veredales final todo esto se realiza en un solo envento en el marco del campeonato de juegos veredales, se evidencio en los informes de cierre de campeonato
2 | Falta de intereses del municipio. -El desconocimiento del muncipio. -Falta de comunciacion y corodinacion de los envetnos con el municipio. -Desconsnociemto del funcionario encargado | Juegos programados en los municipios sin apoyo y recursos por las alcaldias |  | No desarrollo de eventos deportivos. -Falta de programas deportivos para la poblacion. -No cumplimiento de metas. | Estratégico | 3 | 5 | EXTREMA | Reuniones de concertacion con los lideres de los municipos. -Programacion anticpada de los eventos. -Ubicación de los escenarios estrategicamente. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 2 | 5 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Reuniones concertando objetivos. - Cronograma y lista de necesidades. | Mensual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario | Actas de reunion firmadas, cronograma establecido. -Acta de necesidades de los eventos. Todo firmado | # juegos realizados en lso municipios / # de juegos apoyagos con recursos por las alcaldias. | 100% | Se evidencia que se realizo los juegos comunales, en las disciplinas de bolevol y futbol, en los doce municipiso del departamento se realizaron las reunions en la carpeta de juegos comunales de 2018, esta evidencia es parte del cumplmiento del plan de accion vigencia 2018. | 100% | Se evidencia que se realizo los juegos comunales, en las disciplinas de bolevol y futbol, en los doce municipiso del departamento se realizaron las reunions en la carpeta de juegos comunales de 2018, esta evidencia es parte del cumplmiento del plan de accion vigencia 2018.
3 | Desconocimiento de los municipos. -Falta de articulacion entre el ente departametal y ente municipal. -Proceso no identificado en el instituto. | Recurso tranferidos a los municipios sin control en el desarrollo de proyectos deportivos. |  | El no desarrollo de programas deportivos en los municipoios. -No creacion de espacios deportivos. -Incumplimieto de metas. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | Articular con los muncipios. -Realizar asesorias a los municipios. Planiificacion de los recursos disponibles | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Reuniones con los munciipos. Asesorias. Planificaciond de destinacion de los recursos. | Eventual | Lider area tecnica - lider Deporte social y comunitario | Actas de reunion firmadas, cronograma establecido. -Proyectos y planificacion recursos. | # de municipios asesorados /# de municipios del departamento. | 100% | Se hicieorn reuniones y se realizaron asesorias a todos los municipois y clubes, toda la informacion reposa en el archivo de gestion del area tecnica | 100% | Se hicieorn reuniones y se realizaron asesorias a todos los municipois y clubes, toda la informacion reposa en el archivo de gestion del area tecnica
[6 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[6 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[6 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 0
| Elaboro y Proyecto |  |  | Recibio |  | Extremas: |  | 3 |  |  |  |  | Extremas: |  | 3

## (4) Recreacion y Aprove T
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | RECREACION PARA EL BIEN COMUN. | [11 empty] | Año: |  | 2018
Objetivo del Proceso:
| CAUSAS | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2018 |  | Estado a Diciembre 30 de 2018
[6 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | Horario no se ajusta alas disponibildiades de tiempo de la poblacion. -las actividades a desarrollar no son de su interes. -Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. -Las distancias de las locaciones | Poblacion beneficiada que no participa en las actividades recreativas que convoca la entidad. |  | Actvidiades que no tiene mayor impacto en la comunidad. -Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. Seguimiento a las actividades realizadas. | Preventivo | Probabilidad | 40 | 3 | 4 | EXTREMA | Reducir el Riesgo | Desarrollos de las actividades en el tiempo de libre de la gente, reuniones periodicas de concertacion de los deportes a desarrollo | Mensual | Lider area tecnica - lider Recreacion y aprovechamiento. | Listados de assitencias, Actas de reuniones -Oficios. Cronograma de activdades | #de poblacion asistida al evento desarrollados # de poblacion proyectados | 70% | Se realizaron las fases municpales de campamentos junveniles en cada uno de los municipios, esta pendiente para el mes de octubre la realizacon del campemento departamental, se dio asistencias a infancia primera infiacion y adolecencias d elos municipios, se realizaron festivales recreodeprotivos todos con un acompañamiento de la poblacion beneficiada | 100% | Se realizaron las fases municpales de campamentos junveniles en cada uno de los municipios, se realizo en el mes de octubre el campemento departamental en el parque de guadua y el agua ubicado en el municipo de cordoba con la particpacion de 230 campistas de diferentes municipos del departamento del quindio, se dio asistencias a infancia primera infiacion y adolecencias d elos municipios, se realizaron festivales recreodeprotivos todos con un acompañamiento de la poblacion beneficiada. la evidencia reposa en las carpeta campamentos.
2 | Portafolio de servicios institucional no competitivo y sin fortalecimeitno en actividades | Actividades recreodeportivas programadas con alta oferta institucional. |  | No cumplimiento de metas. Mala imagen y credibilidad de la entidad | Estratégico | 1 | 4 | ALTA | Plan de accion estructurada del programa. -Capacitaciones permanente, -Plan de trabajo. | Preventivo | Probabilidad | 70 | 1 | 4 | ALTA | Reducir el Riesgo | Elaborar Matriz de plan de trabajo . Realizar capacitaciones a monitores. | Mensual | Lider area tecnica - lider Recreacion y aprovechamiento. | Matriz de plan de trabajo anticipada. Actas de reunion y asistencia firmadas. -Cronograma plan e trabajo | #de poblacion asistida al evento desarrollados # de poblacion proyectados | 60% | {se realizaron las capacitacion es en primer respondientes, campamentos, para el desarrollo de las actividades dictadas por coldeportes y el sena toda la evidencia reposa en el archivo del area tecnica, faltan hacer mas capacitacioens ya que no estan todos los certificados de primer respondientes | 100% | {se realizaron las capacitacion es en primer respondientes, campamentos, para el desarrollo de las actividades dictadas por coldeportes y el sena toda la evidencia reposa en el archivo del area tecnica,se realizo la capcaciacion de primer respondiente en el mes d eoctubre con la participacion de 17 contratistas con una intensidad horaria de 40 hotas.
[6 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[6 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[6 empty] | Altas: |  | 1 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
| Elaboro y Proyecto |  |  | Recibio |  | Extremas: |  | 1 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## (5) Habitos y Estilo VS
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO".
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
|  |  | Proceso: |  | HABITOS Y ESTILODE VIDA SALUDABLE | [11 empty] | Año: |  | 2018
Objetivo del Proceso:
| CAUSAS | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS POTENCIALES | Tipo de Riesgo | Riesgo Inherente |  | Zona de Riesgo | CONTROLES | Tipo de Control |  | Evaluación del Control | Riesgo Residual |  | Zona de Riesgo | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | REGISTROS | INDICADOR | Estado a septiembre 30 de 2018 |  | Estado a Diciembre 30 de 2018
[6 empty] | Probabilidad | Impacto |  |  | A | B |  | Probabilidad | Impacto | [7 empty] | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO | AVANCE EN % | INFORME DE AVANCE RESPONSABLE DEL PROCESO
1 | los contratistas no vienen con los conocimientos especificos en la labor que van a desempeñar.. Manula y procedimiento del programa no especificados. | Profesionales que cuenta la entidad no capcitados para el programa. |  | No se puede dedsarrollar el prorgrama bajo los lienamiento establecidos bajo el ente nacional. No cumplimiento de metas. Insatisfaccion de la comunicad | Estratégico | 4 | 4 | EXTREMA | Capacitaciones en el programa a desarrollar. | Detectivo | FALSE | 70 | 3 | 4 | EXTREMA | Evitar el Riesgo | Realizar capacitaciones al personal. | Eventual | Lider area Tecnica - Lider de HYSVS | Cronograma de capacitaciones -Actas de reuniones con listado de asistencia. | # Capactiaciones realizadas / # capacitacioens programadas | 100% | Se realizaron dos capacitacion es al perosnal la evidencia reposa en el archivo de gestion del area tecnica, se realzaron con coldeportes. | N/A | Para este trimestre no se presentaron capaciacion ya que se realizan según programacion dada por coldeportes nacional.
2 | Horario no se ajusta alas disponibildiades de tiempo de la poblacion. -las actividades a desarrollar no son de su interes. -Incumplimiento por parte de los promotores deportivos. -Las distancias de las locaciones | Poblacion beneficida que no participa en las actividades de Habitos y estilos de vida saludable. |  | Actvidiades que no tiene mayor impacto en la comunidad. -Incumplimiento de meta. | Estratégico | 3 | 4 | EXTREMA | Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. Seguimiento a las actividades realizadas. | Detectivo | Probabilidad | 70 | 2 | 4 | ALTA | Reducir el Riesgo | Desarrollos de las actividades en el tiempo de libre de la gente, reuniones periodicas de concertacion de los deportes a desarrollo | Mensual | Lider area tecnica - lider Recreacion y aprovechamiento. | Listados de assitencias, Actas de reuniones -Oficios. Cronograma de activdades | #de poblacion asistida al evento desarrollados # de poblacion proyectados | 70% | Se atendieron todos los municipios con una atencion por municpio de 40 personasl, hicieron actividades regulares y no regulares, la evidencia no esta complentamente organizada se pide mayor control para el ultimo seguimeinto al 30 diciembre de 2018 | 100% | Se atendieron todos los municipios con una atencion por municpio de 40 personasl, hicieron actividades regulares con calarca 3 grupos circasia 4 grupos tebaida 5 grupos, montenegro 6 y quimbaya 2 para un total de poblacion de 987 personas atendidas y no regulares en calarca 2, circasia 1, tebaida 1 y montengro 1 para un total de poblacion de 257 personas atendidas, encuanto a eventos realizados en quimbaya 9 calarca 13 tebaida 12 y montengro 7 para un total de 9,711 personas participantes , se atendieron en asesorias: 7 en quimbaya, calarca 8 y en circasia 7 para un total de 3,028 personas asesoradas en consejerias hogares: quimbaya 6 calarca 7 y circasia 7 para un total de 72 personas asesoradas, capacitaciones: se realizon una capacitacion con los municipios de armniaca, carlarca crficasias genova montengro quimbaya y salento donde particparon 112 asistentas y se graduraon 35
[6 empty] | Bajas: |  | 0 |  |  |  |  | Bajas: |  | 0
[6 empty] | Moderadas: |  | 0 |  |  |  |  | Moderadas: |  | 0
[6 empty] | Altas: |  | 0 |  |  |  |  | Altas: |  | 1
[6 empty] | Extremas: |  | 2 |  |  |  |  | Extremas: |  | 1

## Evaluación de Controles (hidden)
|  | Evaluación a los Controles de Riesgos |  | 1- ¿El Control previene la materialización del Riesgo (afecta Probabilidad)? |  | 2-¿El Control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta Impacto)? |  | 3-¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del Control? |  | 4-¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del Control y del seguimiento? |  | 5-¿El Control es automático?* |  | 6-¿El Control es manual?** |  | 7-¿La frecuencia de la ejecución del Control y seguimiento es adecuada? |  | 8-¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del Control? |  | 9-¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? |  | Fecha de Seguimiento: 30 / 04 / 2018
Dep | Cód | Riesgo | Descripción del Control | NA |  | NA |  | 15 pts |  | 5 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 15 pts |  | 10 pts |  | 30 pts |  | TOTAL | Observaciones
|  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No
DEPORTE ASOCIADO | 1.1 | ligas que no esten legalmente consitutiodad y no poderlas apoyar. | Asesorias y acompañamientos tecnica, juridica y financiera a las ligas deportivas. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 1.2 | Apoyar a deportistas que no pertenezcan al departamento | Exigir a los deportistas la inscripcion a la liga y el paz y salvo si son de otras ciudades. Caracterizacion del proceso. Cumpliento de lleno de requisitos legales. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
JUEGOS INTERCOLEGIADOS | 2.1 | Colegios beneficiados que no se inscriben en las diferentes disciplinas deportivas | Hacer convocatorias y socializaciones en los diferntes colegios. - Hacer seguiemitno constante en el proceso de inscripcion. - Base de datos actualizada de los colegios. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 2.2 | Escenarios deportivos disponibles sin autorizacio de prestamo | Solicitud por escrito de escenarios con antelacion. Trabajo articulado con adminstradores de los escenarios. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO | 3.1 | Poblacion beneficiada que no paticipa en los juegos de deporte social y comunitario. | Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. Seguimiento a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | 25 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.2 | Juegos programados en los municipios sin apoyo y recursos por las alcaldias | Reuniones de concertacion con los lideres de los municipos. -Programacion anticpada de los eventos. -Ubicación de los escenarios estrategicamente. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 3.3 | Recurso tranferidos a los municipios sin control en el desarrollo de proyectos deportivos. | Articular con los muncipios. -Realizar asesorias a los municipios. Planiificacion de los recursos disponibles | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO | 4.1 | Poblacion beneficiada que no participa en las actividades recreativas que convoca la entidad. | Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. Seguimiento a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X | 40 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 4.2 | Actividades recreodeportivas programadas con alta oferta institucional. | Plan de accion estructurada del programa. -Capacitaciones permanente, -Plan de trabajo. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 5.1 | Profesionales que cuenta la entidad no capcitados para el programa. | Capacitaciones en el programa a desarrollar. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
| 5.2 | Poblacion beneficida que no participa en las actividades de Habitos y estilos de vida saludable. | Reuniones de sensbilidacion y organización con la comunidad. Seguimiento a las actividades realizadas. | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | 70 | Se realiza la evaluacion de los controles al inicio de la suscripcion.
* Sistemas o software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de este, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros. ** Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros.
| Elaboro y proyecto |  |  | Recibio y aprobo

## Resumen (hidden)
Calificación Mapa de Riesgos General Area Tecnica
|  | A Marzo 30 de 2018 | [5 empty] | A Junio 30 de 2018 | [5 empty] | Avance en la reducción del Riesgo
|  | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | ZONA DE RIESGO |  |  |  | TOTAL RIESGOS | CALIFICACIÓN | [16 empty] | Consolidado de Riesgos por Tipo
CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO: | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | TOTAL RIESGOS | CALIF | AVANCE | Proceso: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total | %
1 | Planeación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | 1 | Planeación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | Estratégico |  |  | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 4 | 5.714%
2 | Control Interno | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% | 2 | Control Interno | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | Operativo |  |  |  | 1 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24.29%
3 | Jurídica | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% | 3 | Jurídica | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0% | Financiero |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 15 | 21.43%
4 | Contratación | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% | 4 | Contratación | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | Cumplimiento | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 21 | 30%
5 | Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 5 | Talento Humano | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.57% | 14.29% | Tecnológico | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2.857%
6 | TOTAL: | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 72.73% | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 63.64% | 9.091% | [15 empty] | Confianza e imagen | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 11 | 15.71%
[16 empty] | TOTAL: | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 35.71% | 0 | 6 | 1 | 17 | 24 | 34.29% | 1.429% | TOTAL: | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 100%
| Elaboró: | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
| Aprobo: | Olga Lucia Fernandez cardenas - Gerente
| Guardado en: | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2018\4. MAPA DE RIESGOS\Identificacion de los riesgos

## Evolución (hidden)
EVOLUCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS AREA ADMINISTRATIVA
Riesgo Inherente | [6 empty] | Situación a Junio 30 de 2017
P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) | 1 | 4 | 2 |  |  | P R O B A B I L I D A D | Casi Seguro ( 5 ) | 1 | 1 | 2
| Probable ( 4 ) |  |  |  | 3 |  |  | Probable ( 4 ) | 1 | 1
| Posible ( 3 ) | 3 | 3 | 6 |  | 1 |  | Posible ( 3 ) | 1 | 2
| Improbable ( 2 ) |  | 5 | 8 | 4 |  |  | Improbable ( 2 ) | 3 | 6
| Raro ( 1 ) | 15 | 11 | 8 | 7 | 2 |  | Raro ( 1 ) | 36 | 13 | 12 | 4 | 2
|  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico |  |  | ( 1 ) Insignificante | ( 2 ) Menor | ( 3 ) Moderado | ( 4 ) Mayor | ( 5 ) Catastrófico
|  | I M P A C T O | [6 empty] | I M P A C T O
|  | Elaboró: | Nelson Mauricio Carvajal Carrillo - Jefe Oficina de Control Interno
|  | Revisó: | Olga Lucia Fernandez Cardenas
|  | Guardado en: | D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2018\4. MAPA DE RIESGOS\Identificacion de los riesgos

## Listas (hidden)
Periodicidad
[6 empty] | Zona de Riesgo |  | Impacto |  |  |  |  | Equivalencias para la Calificación de Riesgos: | [7 empty] | Diaria
Tipo de Riesgo: | Tipo de Control: |  | Probabilidad: |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | Semanal |  | Opciones de Manejo:
Estratégico | Correctivo | Probabilidad | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años | Probabilidad | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA | Anterior |  | Actual |  | Anterior |  | Actual |  | Mensual
Operativo | Detectivo | Impacto | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años |  | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | 1 | Baja | 1 | Raro | 5 | Leve | 1 | Insignificante | Bimestral | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Financiero | Preventivo |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años |  | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 2 | Improbable |  |  | 2 | Menor | Trimestral |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
Cumplimiento |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año |  | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | 2 | Media | 3 | Posible | 10 | Moderado | 3 | Moderado | Semestral |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Tecnológico |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año |  | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA |  |  | 4 | Probable |  |  | 4 | Mayor | Anual |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
Confianza e imagen | [12 empty] | 3 | Alta | 5 | Casi Cierto | 20 | Catastrófico | 5 | Catastrófico | Eventual
[22 empty] | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[23 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[23 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[23 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.

## Impactos (hidden)
Impacto | NIVEL: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| DESCRIPCION: | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
| DESCRIPTOR: | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Equivalencia según tipo | Confidencialidad de la Información | Personal | Grupo de Trabajo | Relativa al Proceso | Institucional | Estratégica
| Credibilidad o Imagen | Grupo de Funcionarios | Todos los Funcionarios | Usuarios Ciudad | Usuarios Región | Usuarios País
| Legal | Multas | Demandas | Investigación Disciplinaria | Investigación Fiscal | Intervención - Sanción
| Operativo | Ajustes a una actividad concreta | Cambios en los procedimientos | Cambios en la interacción de los procesos | Intermitencia en el servicio | Paro total del proceso
| Misional | Afectación de Meta Misional menor al 1% | Afectación de Meta Misional >= 1% y < 3% | Afectación de Meta Misional >= 3% y < 6% | Afectación de Meta Misional >= 6% y < 10% | Afectación de Meta Misional >= 10%
| Medio Ambiente | No genera consecuencias | Genera cambios leves en el entorno | Genera alteraciones importantes o quejas de la comunidad | Genera alteraciones significativas o sanciones de autoridades ambientales | Genera alteraciones catastróficas en el ambiente
| Salud Ocupacional | Lesión Leve o Menor | Incapacidad temporal entre 1 y 10 días | Incapacidad Parcial Permanente o incapacidad temporal mayor a 10 días | Incapacidad Total Permanente | Una o más fatalidades
| Corrupción | NA | NA | NA | NA | Materializaciónde un riesgo de corrupción
| Financiera | ?? | ?? | ?? | ?? | ??

## Idea Zonas (hidden)
Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

## formatos pre (hidden)
Zona de Riesgo |  |  | Impacto | [5 empty] | Opciones de Manejo:
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | Zona | BAJA: | Asumir el riesgo
Probabilidad | 1 | Raro | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | ALTA |  | MODERADA: | Asumir, Reducir el riesgo
| 2 | Improbable | BAJA | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA |  | ALTA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 3 | Posible | BAJA | MODERADA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA |  | EXTREMA: | Reducir, Evitar, Compartir o Tranferir
| 4 | Probable | MODERADA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
| 5 | CasiSeguro | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA | EXTREMA | Significado | Evitar el riesgo | Prevenir su materialización: Cambios sustanciales al interior de los procesos.
[9 empty] | Reducir el riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuír Probabilidad e Impacto: Optimización de Procedimientos; implementación de Controles.
[9 empty] | Transferir el riesgo | Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones: Seguros, Tercerización.
[9 empty] | Asumir el riesgo | Aceptar la pérdida residual probable => Planes de Contingencia.
Probabilidad:
|  |  |  | 1 | Raro: | No se ha presentado en los últimos 5 años
|  |  |  | 2 | Improbable: | Al menos una vez en los últimos 5 años
|  |  |  | 3 | Posible: | Al menos una vez en los últimos 2 años
|  |  |  | 4 | Probable: | Al menos una vez en el último año
|  |  |  | 5 | Casi seguro: | Más de una vez al año