## PLAN ANUAL 2024
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | Objetivo: Dar cumplimiento a los requisito exigidos por la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Alcance: Aplica para todos los empleados y contratista de Indeportes Quindio
|  |  | CONVENCIONES | Programada |  | 1 | 2024 |  |  | Meta:Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo en el año en vigencia.
|  |  |  | Aplazada |  | 2
|  |  |  | Ejecutada |  | 3
CICLO PHVA | ESTÁNDAR |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones
I. Planear | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (5%) | 1.1.1. RESPONSABLE SST: Acta asignación responsable diseño e implementaciòn del SG-SST , con la respectiva determinaciòn de responsabilidades | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.1.1. RESPONSABLE SST:Hoja de vida Profesional, con soportes | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.1.1. RESPONSABLE SST:Licencia Activo en SST | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.1.4 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Solicitar listado mensual de trabajadores vinculados y la planilla de pago de los 4 meses anteriores, para el numero de trabajadores entre( 51 y 200 ) el 10 % ,mayores a 201 ) 30 trabajadores | ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.1.6 COPASST: Realizar acta mensual ( Reunion mensual) | COMITÉ | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.1.8. COMITÉ DE CONVIVENCIA: Establecer comité y realizar actas trimestrales(Reuniones) | COMITÉ DE CONVIVENCIA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) | 1.2.1. PLAN DE CAPACITACIÓN Y P&P: Documento que evidencia programa anual de capacitación.. | SST CONTRATISTA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.2.2 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SGSST: Socializacion de roles y responsabilidades, politicas, objetivos, existnecia de comites. ( Evaluación) | SST CONTRATISTA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  | 1
|  |  | 1.2.3. CURSO 50 HORAS: Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembros del Copasst | ENTIDAD | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1
|  | Evaluación inicial del SG-SST (2%) | 2.3.1.EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES:: Realizar la evaluación inicial de estadares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | SST CONTRATISTA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1
|  | Plan Anual de Trabajo (2%) | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos: Realizar Plan de trabajo anual | SST CONTRATISTA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  | 1
|  |  | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos: Revisión bimestral de cumplimiento | SST CONTRATISTA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Conservación de la documentación (2%) | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. | SST CONTRATISTA | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Rendición de cuentas (1%) | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño: Realizar la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa,ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) | 2.7.1 Matriz legal: Verificar que contenga: - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa,- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la empresa, - Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen relacionadas con los riesgos laborales. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | Contratación (2%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas: Crear listado de contratistas y proveedores |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas: Enviar cartas solicitando SGSST |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  | Gestión del cambio (1%) | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el - SG-SST. Documentar cambios |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
II. Hacer | GESTIÓN (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (10%) | 3.1.1 Descripción sociodemográfica– Diagnóstico de condiciones de salud: |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud: Realizar encuestas diagnóstico osteomusculares |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
|  |  | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud: Documentar Sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
|  |  | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo: Actualizar profesiograma - incluir frecuencia de realización de las evaluaciones médicas |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1
|  |  | 3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo: Enviar profesiograma a médico laboral |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  | 1
|  |  | 3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales: Entregar al trabajador carta con los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1
|  |  | 3.1.4 Programación de Evaluaciones Médicas Ocupacionales periódicas |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [10 empty] | 1
|  |  | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas: Solicitar custodia de historias clínicas ocupacionales a la institución prestadora de servicios en sst o médico laboral |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales: Seguimiento a trabajadores con recomendaciones y restricciones laborales. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,farmacodependencia y otros): Realización de campañas |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [5 empty] | 1
|  |  | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos: Solicitar soporte de disposición final de residuos |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
|  | Registro, reporte de e investigación de las enferemdades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo (5%) | 3.2.1 Establecer programa de Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral : Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales: Realizar investigaciones de accidente de trabajo |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales: Diligenciar registro de accidentalidad |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa: Realizar actualización de la matriz de identificación de peligros |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
|  |  | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda: Socializar fichas de seguridad a los trabajadores involucrados en el proceso |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
|  |  | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda: Publicación de fichas de seguridad |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
|  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados: Intervención de riesgos prioritarios |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [7 empty] | 1
|  |  | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos: Revisión de estándares |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos: Socialización y evaluación de los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST: Socialización de estándares |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 4.2.4 Realización de inspecciones de extintores |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [5 empty] | 1
|  |  | 4.2.4 Realización de inspecciones de botiquín y camilla |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1
|  |  | 4.2.4 Realización de inspecciones de elementos de protección personal |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1
|  |  | 4.2.4 Realización de inspección locativa general |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1
|  |  | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas: Revisar plan de mantenimiento |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [8 empty] | 1
|  |  | 4.2.6. Elementos de Protección Personal - EPP. Actualizar matriz de elementos de protección personal |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  | 1
|  |  | 4.2.6. Elementos de Protección Personal - EPP. Solicitar fichas técnicas de todos los elementos de protección personal. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [6 empty] | 1
| GESTION DE AMENAZAS | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias: Actualizar plan. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 5.1.1. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias: Socializar Plan |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 5.1.1. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias: Realizar simulacro de evacuación |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 5.1.1. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias: Ubicar planos de evacuación |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada: Crear acta de conformación de brigada de emergencias. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  |  | 1
|  |  | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada: Actualizar hojas de vida de brigadistas |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  |  | 1
|  |  | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada: Entregar distintivos a la brigada de emergencias. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA |  |  |  |  | 1
III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Verificación del SGSST (5%) | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa: Realizar ficha tecnica de los indicadores del Sistema de Gestión de SST |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 6.1.2. Auditoría por lo menos una vez al año: Programar auditoria anual |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [8 empty] | 1
|  |  | 6.1.2. Crear documento de auditoría |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [10 empty] | 1
|  |  | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST: Socializar auditoria al Copasst |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
|  |  | 6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST:Socializar resultados de revisión por la dirección |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [9 empty] | 1
IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST: Creación de formato |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST: Seguimiento |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección: Revisión de cumplimiento de acciones planteadas en la revisión por la dirección |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: Realizar planes de acción de las investigaciones de accidentes de trabajo. |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
|  |  | 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL: Realizar plan de trabajo con ARL para el año 2024 |  | HUMANO, EQUIPOS DE COMPUTO, PAPELERIA | [11 empty] | 1
Total Actividades Programadas Mes | [5 empty] | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 20 | 6 | 14 | 107
Aplazadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje Cumplimiento Mensual (%): | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | TOTAL
[5 empty] | Porcentaje Cumplimiento Anual (%): |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%